MAT-0839 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0840 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0841 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0842 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0843 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0844 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0845 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0846 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0847 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0848 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0849 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр, охранная зона, реестр ОПО | 120 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Нужны фактические данные операторов | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужны фактические данные операторов
MAT-0850 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр, охранная зона, реестр ОПО | 120 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Нужны фактические данные операторов | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Нужны фактические данные операторов
MAT-0851 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр, охранная зона, реестр ОПО | 120 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Нужны фактические данные операторов | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужны фактические данные операторов
MAT-0852 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Зависит от существующего коридора
MAT-0853 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от существующего коридора
MAT-0854 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Зависит от существующего коридора
MAT-0855 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_27_1244 | Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Постановление Правительства РФ | 1244 | 2014-11-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-27+1244+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0856 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Зависит от существующего коридора
MAT-0857 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0858 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0859 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0860 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0861 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0862 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0863 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от существующего коридора
MAT-0864 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0865 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от существующего коридора
MAT-0866 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны и сервитуты трассы | 180 | 360 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Зависит от существующего коридора | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_02_24_160 | Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Постановление Правительства РФ | 160 | 2009-02-24 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ |  | 2026-05-16T10:59:52.606698+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от существующего коридора
MAT-0867 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0868 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_12_31_2608 | Об утверждении Правил выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ | 2608 | 2021-12-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-12-31+2608+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0869 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0870 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0871 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0872 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0873 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0874 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0875 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0876 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0877 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0878 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0879 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0880 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0881 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0882 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0883 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0884 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0885 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0886 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0887 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0888 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0889 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0890 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0891 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0892 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0893 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0894 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0895 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0896 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТП по ПП 861 + согласования пересечений | 240 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Срок исполнения договора ТП частично физический | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Срок исполнения договора ТП частично физический
MAT-0897 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0898 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0899 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0900 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0901 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0902 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0903 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0904 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0905 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0906 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0907 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0908 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0909 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0910 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0911 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0912 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0913 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0914 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ОТР/ПД + ГГЭ | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Для ВЛ 35 кВ+ экспертиза обязательна
MAT-0915 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0916 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0917 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0918 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0919 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0920 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0921 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0922 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0923 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0924 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0925 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0926 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0927 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0928 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0929 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0930 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0931 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0932 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0933 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0934 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0935 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0936 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0937 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0938 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0939 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0940 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0941 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0942 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, СО ЕЭС/РТН, ввод | 540 | 570 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2-5.4 | medium | СМР 18-24 мес. по открытым оценкам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СМР 18-24 мес. по открытым оценкам
MAT-0943 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения | 60 | 90 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2 | medium | Нужна проверка по фактическим кейсам Россети | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужна проверка по фактическим кейсам Россети
MAT-0944 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения | 60 | 90 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2 | medium | Нужна проверка по фактическим кейсам Россети | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Нужна проверка по фактическим кейсам Россети
MAT-0945 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | ВЛ 110 кВ | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения | 60 | 90 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §5.2 | medium | Нужна проверка по фактическим кейсам Россети | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужна проверка по фактическим кейсам Россети
MAT-0946 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0947 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0948 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0949 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_1998_07_31_145_ФЗ | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 145-ФЗ | 1998-07-31 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0950 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_11_26_1512 | О порядке формирования федеральной адресной инвестиционной программы | Постановление Правительства РФ | 1512 | 2019-11-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912030009 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0951 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / региональная адресная программа / нацпроект | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; delta.csv class 6-A | medium | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Предварительный бюджетный трек частично вне базовой схемы
MAT-0952 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0953 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0954 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0955 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0956 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0957 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0958 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0959 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0960 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0961 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальный ЗУ / передача без торгов | 30 | 70 | 120 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | КРТ может добавить отдельный хвост | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КРТ может добавить отдельный хвост
MAT-0962 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0963 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0964 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0965 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0966 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0967 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0968 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0969 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0970 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0971 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0972 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0973 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0974 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0975 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0976 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0977 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0978 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0979 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0980 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0981 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0982 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0983 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ФЗ/РНГП/ТУ/отраслевое ТЗ | 90 | 125 | 180 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РНГП и отраслевое ТЗ требуют ручной проверки по региону
MAT-0984 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0985 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0986 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0987 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0988 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0989 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0990 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0991 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0992 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0993 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0994 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0995 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0996 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0997 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Типовой проект / адаптация / экспертиза | 150 | 220 | 300 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; TYPES.md Тип 2 | medium | Экономия типизации применима не ко всем объектам | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_05_331 | Об обязательном формировании и ведении информационной модели ОКС | Постановление Правительства РФ | 331 | 2021-03-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-05+331+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%9A%D0%A1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экономия типизации применима не ко всем объектам
MAT-0998 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-0999 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1000 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1001 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1002 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1003 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1004 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1005 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1006 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1007 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1008 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1009 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1010 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1011 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1012 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1013 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1014 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1015 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1016 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1017 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1018 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1019 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1020 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1021 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1022 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1023 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1024 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1025 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1026 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1027 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1028 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1029 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1030 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1031 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР + оснащение + лицензирование | 280 | 360 | 620 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2; delta.csv class 6-A | medium | Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2016_05_12_392 | О лицензировании медицинской деятельности | Постановление Правительства РФ | 392 | 2016-05-12 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2016-05-12+392+%D0%9E+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оснащение отдельным контрактом — gap в старом реестре
MAT-1032 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача в эксплуатацию | 10 | 20 | 40 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Фактические сроки регистрации не собраны | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактические сроки регистрации не собраны
MAT-1033 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача в эксплуатацию | 10 | 20 | 40 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Фактические сроки регистрации не собраны | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Фактические сроки регистрации не собраны
MAT-1034 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Типовые школы / ФАПы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача в эксплуатацию | 10 | 20 | 40 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Фактические сроки регистрации не собраны | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактические сроки регистрации не собраны
MAT-1035 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Зависит от профиля медорганизации
MAT-1036 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Зависит от профиля медорганизации
MAT-1037 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от профиля медорганизации
MAT-1038 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_1998_07_31_145_ФЗ | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 145-ФЗ | 1998-07-31 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от профиля медорганизации
MAT-1039 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_11_26_1512 | О порядке формирования федеральной адресной инвестиционной программы | Постановление Правительства РФ | 1512 | 2019-11-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912030009 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от профиля медорганизации
MAT-1040 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | ФАИП / нацпроект / медико-техническое задание | 180 | 270 | 420 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Зависит от профиля медорганизации | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_01 | ФАИП/нацпроектный трек добавляет бюджетную очередь | 90 | 180 | 360 | true | S004_OT_6_SOCIAL;S005_OT_6_SOCIAL;S024_OT_6_SOCIAL;S025_OT_6_SOCIAL;S026_OT_6_SOCIAL;S027_OT_6_SOCIAL;S107_OT_6_SOCIAL | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы | NPA;organization;technology | 45;45;60;30;30;0;10 | 82;52;70;60;45;90;15 | 120;60;80;90;60;180;20 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо) | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Зависит от профиля медорганизации
MAT-1041 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1042 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1043 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1044 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1045 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1046 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1047 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1048 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1049 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1050 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / ДПТ / градпотенциал | 90 | 120 | 240 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | medium | Крупные кампусы часто требуют ДПТ | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_6_SOCIAL;S009_OT_6_SOCIAL;S010_OT_6_SOCIAL;S011_OT_6_SOCIAL | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Крупные кампусы часто требуют ДПТ
MAT-1051 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1052 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1053 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1054 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1055 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1056 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1057 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1058 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1059 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1060 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1061 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1062 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1063 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1064 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1065 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1066 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1067 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1068 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1069 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1070 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1071 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1072 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ I категории, медгазы, вентиляция, отраслевое ТЗ | 180 | 240 | 360 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3; TYPES.md Тип 2 | medium | Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_6_SOCIAL;S019_OT_6_SOCIAL;S020_OT_6_SOCIAL;S-UIN-001_OT_6_SOCIAL;S-INT-001_OT_6_SOCIAL;S-PH-001_OT_6_SOCIAL | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Медгазы/чистые помещения сильно меняют ИРД
MAT-1073 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1074 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1075 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1076 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1077 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1078 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1079 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1080 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1081 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1082 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1083 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1084 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1085 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1086 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование + экспертиза | 360 | 480 | 720 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Типовой проект обычно неприменим | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_05_331 | Об обязательном формировании и ведении информационной модели ОКС | Постановление Правительства РФ | 331 | 2021-03-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-05+331+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%9A%D0%A1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_02 | Типовой проект работает только для массовых школ/садов/ФАПов; больницы проектируются индивидуально | 0 | 120 | 365 | false | S021_OT_6_SOCIAL;S022_OT_6_SOCIAL;S023_OT_6_SOCIAL;S101_OT_6_SOCIAL;S102_OT_6_SOCIAL;S103_OT_6_SOCIAL;S104_OT_6_SOCIAL;S108_OT_6_SOCIAL;S109_OT_6_SOCIAL;S110_OT_6_SOCIAL;S111_OT_6_SOCIAL | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типовой проект обычно неприменим
MAT-1087 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1088 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1089 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1090 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1091 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1092 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1093 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1094 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1095 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1096 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1097 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1098 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1099 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1100 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1101 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1102 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1103 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1104 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1105 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1106 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1107 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1108 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1109 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1110 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1111 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1112 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1113 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1114 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1115 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1116 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1117 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1118 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1119 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | model_estimate | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1120 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, сложная инженерия, оборудование, лицензирование | 780 | 860 | 1020 | expert_estimate | 02_social_objects.md §2-3; delta.csv class 6-F | medium | Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2016_05_12_392 | О лицензировании медицинской деятельности | Постановление Правительства РФ | 392 | 2016-05-12 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2016-05-12+392+%D0%9E+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SOCIAL_03 | Оснащение мебелью/оборудованием и лицензирование идут отдельными контрактами | 60 | 120 | 240 | false | S034_OT_6_SOCIAL;S112_OT_6_SOCIAL;S113_OT_6_SOCIAL;S114_OT_6_SOCIAL;S-EDU-001_OT_6_SOCIAL;M_SOCIAL_EQUIP_CONTRACT_OT_6_SOCIAL | Запуск процедуры лицензирования Росздравнадзора параллельно с Этапом 3 (проектирование) — пакет готов к моменту РВ; Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Единый контракт или синхронизированный пакет 'стройка + оснащение' для школ/медицины, чтобы мебель/оборудование не запускались после готовности здания | organization;procurement;technology | 15;10;10;10;0;60 | 22;20;18;15;0;120 | 30;30;25;20;0;180 | ПП РФ № 1093 (лицензирование медицинской деятельности); методическое письмо Росздравнадзора; ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; План Минстроя по подготовке кадров (новый); 44-ФЗ / типовые условия контрактов / методические письма профильных министерств | Минздрав + Росздравнадзор; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Минфин; Минстрой; Минпросвещения; Минздрав; региональный заказчик; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_C.md §3 S034; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md прямо отмечает gap старого реестра мер; требуется юридическая калибровка закупочного контура | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Оборудование 30-40% бюджета — отдельный критический трек
MAT-1121 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача оператору | 10 | 30 | 60 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Нужны фактические closed-project данные | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужны фактические closed-project данные
MAT-1122 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача оператору | 10 | 30 | 60 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Нужны фактические closed-project данные | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Нужны фактические closed-project данные
MAT-1123 | OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | Многопрофильные больницы и кампусы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр / передача оператору | 10 | 30 | 60 | expert_estimate | 02_social_objects.md §3 | low | Нужны фактические closed-project данные | 8 | SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004;SOCIAL_001;SOCIAL_002;SOCIAL_003;SOCIAL_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_6_SOCIAL;S119_OT_6_SOCIAL;S120_OT_6_SOCIAL | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужны фактические closed-project данные
MAT-1124 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1125 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1126 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1127 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1128 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1129 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1130 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1131 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1132 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1133 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Права на участок / категория / ВРИ | 7 | 45 | 180 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Полный цикл ИЖС не исследован как отдельный класс; есть только уведомительный контур
MAT-1134 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1135 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1136 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1137 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1138 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1139 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1140 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1141 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1142 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1143 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1144 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | [17 empty] | model_estimate | Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1145 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1146 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1147 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1148 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1149 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1150 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1151 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1152 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Минимальная ИРД / ТУ при необходимости | 0 | 30 | 120 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; triggers.csv TRIG_IJSGARDEN | low | Фактические сроки зависят от инженерных сетей | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактические сроки зависят от инженерных сетей
MAT-1153 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1154 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1155 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1156 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1157 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1158 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1159 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1160 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1161 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1162 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1163 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1164 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Проектирование без полного трека экспертиз | 0 | 30 | 90 | expert_estimate | steps.csv STEP_4_10; local model gap | low | Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Не сопоставлять с ОКС/МКД без отдельной методологии
MAT-1165 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | official_verified | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1166 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1167 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | official_verified | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1168 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1169 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | official_verified | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1170 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1171 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1172 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1173 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Уведомительный порядок строительства/окончания | 9 | 18 | 39 | normative | steps.csv STEP_4_2/STEP_4_10; deadlines.csv DL_4_10 | medium | Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2004_12_29_214_ФЗ | Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Федеральный закон | 214-ФЗ | 2004-12-29 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2004-12-29+214-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нормативная процедура, не полный фактический срок стройки
MAT-1174 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр и регистрация | 7 | 16 | 30 | normative | steps.csv STEP_5; acts.csv 218-ФЗ | medium | Есть риск приостановок Росреестра | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Есть риск приостановок Росреестра
MAT-1175 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр и регистрация | 7 | 16 | 30 | normative | steps.csv STEP_5; acts.csv 218-ФЗ | medium | Есть риск приостановок Росреестра | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | official_verified | Есть риск приостановок Росреестра
MAT-1176 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ИЖС / садовый дом | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр и регистрация | 7 | 16 | 30 | normative | steps.csv STEP_5; acts.csv 218-ФЗ | medium | Есть риск приостановок Росреестра | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Есть риск приостановок Росреестра
MAT-1177 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Концессионный/ГЧП конкурс, финмодель, прямое соглашение | 180 | 540 | 900 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; 02_infra_jkh.md §3 | low | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_02 | ГЧП/концессии имеют длинный конкурсный и финансовый pre-stage | 180 | 540 | 900 | true | [11 empty] | model_estimate | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка
MAT-1178 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Концессионный/ГЧП конкурс, финмодель, прямое соглашение | 180 | 540 | 900 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; 02_infra_jkh.md §3 | low | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_02 | ГЧП/концессии имеют длинный конкурсный и финансовый pre-stage | 180 | 540 | 900 | true | [11 empty] | model_estimate | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка
MAT-1179 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Концессионный/ГЧП конкурс, финмодель, прямое соглашение | 180 | 540 | 900 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; 02_infra_jkh.md §3 | low | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SPECIAL_02 | ГЧП/концессии имеют длинный конкурсный и финансовый pre-stage | 180 | 540 | 900 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка
MAT-1180 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Концессионный/ГЧП конкурс, финмодель, прямое соглашение | 180 | 540 | 900 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; 02_infra_jkh.md §3 | low | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_02 | ГЧП/концессии имеют длинный конкурсный и финансовый pre-stage | 180 | 540 | 900 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка
MAT-1181 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Концессионный/ГЧП конкурс, финмодель, прямое соглашение | 180 | 540 | 900 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; 02_infra_jkh.md §3 | low | В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_224_ФЗ | О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Федеральный закон | 224-ФЗ | 2015-07-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2015-07-13+224-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_02 | ГЧП/концессии имеют длинный конкурсный и финансовый pre-stage | 180 | 540 | 900 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. В delta нет эффекта; требуется отдельная шкала и правовая выборка
MAT-1182 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1183 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1184 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1185 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1186 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1187 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1188 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1189 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1190 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1191 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Земля/имущественный контур соглашения | 120 | 270 | 540 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Срок зависит от структуры соглашения | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Срок зависит от структуры соглашения
MAT-1192 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [17 empty] | model_estimate | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1193 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1194 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1195 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1196 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1197 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1198 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1199 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1200 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1201 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1202 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | [17 empty] | model_estimate | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1203 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1204 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1205 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1206 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1207 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1208 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1209 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1210 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ИРД, тариф/платежный механизм, отраслевые согласования | 240 | 450 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [17 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нужно разделять ГЧП, концессию и уникальный ОКС
MAT-1211 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нет локального stage-level источника
MAT-1212 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1213 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1214 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1215 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1216 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1217 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1218 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1219 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1220 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1221 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1222 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Индивидуальное проектирование и экспертизы | 300 | 480 | 720 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нет локального stage-level источника | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_03 | Уникальные объекты нельзя нормировать по типовым МКД/социалке | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет локального stage-level источника
MAT-1223 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | model_estimate | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1224 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1225 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | model_estimate | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1226 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1227 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | model_estimate | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1228 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1229 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1230 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1231 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, контроль, ввод | 600 | 740 | 1440 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2004_12_29_214_ФЗ | Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Федеральный закон | 214-ФЗ | 2004-12-29 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2004-12-29+214-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_SPECIAL_01 | ИЖС имеет уведомительный режим, поэтому 1000 дней как управленческий KPI неприменим | 0 | 0 | 0 | true | [11 empty] | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Typ сохранен так, чтобы суммарно дать 2500 дн.; min снижен для валидного диапазона, требуется ручная калибровка
MAT-1232 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр/эксплуатационная передача | 10 | 20 | 180 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно уточнить по договорной модели | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужно уточнить по договорной модели
MAT-1233 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр/эксплуатационная передача | 10 | 20 | 180 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно уточнить по договорной модели | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Нужно уточнить по договорной модели
MAT-1234 | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | ГЧП / концессии / уникальные объекты | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр/эксплуатационная передача | 10 | 20 | 180 | expert_estimate | delta.csv class 8-ГЧП; local model | low | Нужно уточнить по договорной модели | 5 | FC-LOC-002;FC-LOC-003;FC-R2-PPP-001;FC-R2-PPP-002;FC-R2-PPP-003 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S119_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS;S120_OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужно уточнить по договорной модели

## object_type_summary
object_type_id | object_type_name | stage_duration_rows | days_min_sum | days_typ_sum | days_max_sum | case_count | case_confidence_counts | npa_confidence_counts | external_claim_status
OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | 5 | 896 | 1390 | 2395 | 8 | {"high": 2, "medium": 6} | {"high": 19, "low": 63, "medium": 20} | PARTIAL
OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | 5 | 661 | 1041 | 1603 | 8 | {"low": 2, "medium": 6} | {"high": 15, "low": 55, "medium": 13} | PARTIAL
OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | 5 | 976 | 1546 | 3055 | 10 | {"B": 10} | {"high": 14, "low": 55, "medium": 20} | PARTIAL
OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | 18 | 4030 | 5050 | 9630 | 17 | {"A": 5, "B": 12} | {"high": 51, "low": 210, "medium": 54} | PARTIAL
OT_5_LINEAR | Линейные объекты | 15 | 4770 | 6940 | 10185 | 14 | {"A": 10, "B": 4} | {"high": 48, "low": 177, "medium": 57} | PARTIAL
OT_6_SOCIAL | Социальные объекты | 12 | 2250 | 2915 | 4320 | 8 | {"low": 2, "medium": 6} | {"high": 38, "low": 108, "medium": 32} | PARTIAL
OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | 5 | 323 | 1695 | 2332 | 6 | {"A": 6} | {"high": 8, "low": 44, "medium": 22} | PARTIAL
OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | ИЖС / ГЧП / уникальные объекты — специальные шкалы | 11 | 1473 | 2639 | 4959 | 5 | {"A": 5} | {"high": 18, "low": 72, "medium": 21} | PARTIAL

## factual_cases
case_id | object_name | object_type | subtype | region | customer_or_developer | ownership_model | source_urls | stage_0_start | stage_1_start | stage_1_end | stage_2_start | stage_2_end | stage_3_start | stage_3_end | stage_4_start | stage_4_end | stage_5_start | stage_5_end | total_days | stage_duration_notes | date_precision | confidence | evidence_status | gap_note | source_file | mapped_object_type_id | integration_status
MKD_001 | Жилой дом, проспект Куприна, д. 30, корп. 2, ЖК Эко Бунино | commercial_mkd | МКД со встроенными коммерческими помещениями | Москва, Коммунарка | Группа Самолет / ООО СЗ Самолет-Коммунарка | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-dom-s-labirintom-vo-dvorie-vvieli-na-prospiektie-kuprina-v-kommunarkie | [7 empty] | 2022-02 | 2024-10-30 |  |  | 1002_approx | Официальная публикация Мосгосстройнадзора: дом строился с февраля 2022 года; 30.10.2024 сообщено о выданном разрешении на ввод. Total_days рассчитан от 2022-02-01 как техническая оценка из-за month-only старта. | stage_4_start_month;stage_4_end_publication_date | medium | stage4_duration_official_month_start | Нет официального дня начала строительства; нет stage 1-3 и stage 5. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round1
MKD_002 | Дом на 624 квартиры, Ленинградское шоссе, д. 228, корп. 5, ЖК 1-й Ленинградский | commercial_mkd | МКД со встроенными коммерческими помещениями | Москва, Молжаниновский район | ГК ФСК | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/dom-na-624-kvartiry-vvieli-v-sostavie-zhilogho-komplieksa-na-lieninghradskom-shossie | [7 empty] | 2022-02 | 2024-10-25 |  |  | 997_approx | Официальная публикация Мосгосстройнадзора: объект строился с февраля 2022 года; 25.10.2024 сообщено о разрешении на ввод. Total_days рассчитан от 2022-02-01 как техническая оценка из-за month-only старта. | stage_4_start_month;stage_4_end_publication_date | medium | stage4_duration_official_month_start | Нет официального дня начала строительства; нет stage 1-3 и stage 5. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round1
MKD_003 | Жилой дом, поселение Рязановское, пос. Остафьево, ул. Красовского, д. 2, корп. 2 | commercial_mkd | МКД | Москва, Рязановское / Остафьево | ГК Самолет | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-dom-v-posielienii-riazanovskoie-vvieli-v-eksp-luatatsiiu | [8 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | Официальная публикация Стройкомплекса Москвы подтверждает ввод/разрешение на ввод; старт строительства в доступном источнике не зафиксирован. | stage_4_end_publication_date | low | completion_only_official | Нужна проектная декларация/ЕИСЖС или разрешение на строительство для factual stage4 duration. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round1
MKD_004 | Жилой корпус iLove, ул. Годовикова, д. 11, корп. 5 | commercial_mkd | МКД | Москва, Останкинский район | ГК КОРТРОС | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-korpus-v-raionie-ostankinskii-vviedien-v-eksp-luatatsiiu | [8 empty] | 2024-03-22 |  |  |  | Официальная публикация Стройкомплекса Москвы подтверждает ввод корпуса; старт строительства в доступном источнике не зафиксирован. | stage_4_end_publication_date | low | completion_only_official | Нужна проектная декларация/ЕИСЖС или разрешение на строительство для factual stage4 duration. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round1
BUDGET_001 | Новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | budget_oks | кампус / научно-образовательный комплекс | Москва, Басманный район | Правительство Москвы и Правительство РФ / МГТУ им. Н.Э. Баумана | бюджетное, федеральный проект и городское участие | https://stroi.mos.ru/novyi-kampus-dlia-baumanki; https://stroi.mos.ru/articles/vladimir-putin-i-sierghiei-sobianin-otkryli-novyie-korpusa-mgtu-imieni-baumana | 2022 | [6 empty] | 2022 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  | Официальный спецпроект: в 2024 году завершена реализация, 7.09.2024 кампус открыт; часть объектов открывалась досрочно в 2022-2024 годах. Старт фиксируется только по периоду ранних вводов, не по первому РНС. | stage_0_year;stage_4_start_year;stage_4_end_exact | medium | multi_object_program_duration_period | Нет единой публичной даты РНС/начала СМР для всех 14 зданий; объект многоочередной. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round1
BUDGET_002 | Южный речной вокзал, реконструкция здания и набережной | budget_oks | транспортно-общественный объект / реконструкция | Москва, Нагатинский Затон | Правительство Москвы | городской бюджет / городской проект | https://budget.mos.ru/news/9224; https://stroi.mos.ru/articles/putieshiestvuiem-v-moskvu | [7 empty] | 2021 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 847_approx | Официальный портал Открытого бюджета: реконструкция Южного речного вокзала началась в 2021 году; в 2023 году здание реконструировано, открытие после реконструкции датировано 28.04.2023. Total_days рассчитан от 2021-01-01 как техническая оценка. | stage_4_start_year;stage_4_end_exact | medium | stage4_duration_official_year_start | Нет месяца/дня начала реконструкции; благоустройство территории продолжалось после открытия здания. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round1
BUDGET_003 | Северный речной вокзал, комплексная реставрация | budget_oks | транспортно-общественный объект / реставрация и благоустройство | Москва, Левобережный район | Правительство Москвы | городской бюджет / городской проект | https://budget.mos.ru/news/9224 | [7 empty] | 2018-08 | 2020-09 |  |  | 762_approx | Официальный портал Открытого бюджета: комплексная реставрация началась в августе 2018 года; работы завершились в сентябре 2020 года. Total_days рассчитан от 2018-08-01 до 2020-09-01 как техническая оценка. | stage_4_start_month;stage_4_end_month | medium | stage4_duration_official_month_period | Нет точных дней начала/завершения; реставрация и благоустройство объединены. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round1
BUDGET_004 | Московский многопрофильный клинический центр Коммунарка, медицинский кластер | budget_oks | многопрофильный больничный кампус | Москва, Коммунарка | Правительство Москвы / система здравоохранения Москвы | городской бюджет / АИП | https://stroi.mos.ru/new-moscow/stroitelstvo-novyh-socialnyh-obektov; https://stroi.mos.ru/photo_lines/na-strazhie-zdorov-ia-otkryt-korpus-luchievoi-tierapii-mmkts-kommunarka | [7 empty] | 2017-01 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 2811_approx | Официальные страницы Стройкомплекса: строительство больницы началось в январе 2017 года; первая очередь завершена в декабре 2019; 12.09.2024 открыт корпус лучевой терапии и заявлено завершение большого проекта. Total_days рассчитан от 2017-01-01. | stage_4_start_month;stage_4_end_exact | medium | multi_stage_budget_oks_duration | Многоочередной объект: первая очередь и поздние корпуса имеют разные фактические циклы. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round1
SOCIAL_001 | Детский сад на 350 мест, ул. Фитаревская, д. 9А/1 | social_objects | детский сад / объект образования | Москва, Коммунарка | город Москва | городской бюджет / Адресная инвестиционная программа | https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad-s-bassieinom-vvieli-v-kommunarkie | [8 empty] | 2024-04-03 |  |  |  | Официальная публикация: объект построен за счет городского бюджета, прошел итоговую проверку, получено ЗОС и разрешение на ввод. Старт строительства в источнике не указан. | stage_4_end_publication_date | medium | completion_only_official_budget | Нет публичной даты РНС/начала СМР; duration не рассчитан. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_6_SOCIAL | round1
SOCIAL_002 | Детский сад на 300 мест, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13Б | social_objects | детский сад / объект образования | Москва, Троицк | девелопер проекта Новые Ватутинки; передача городу | внебюджетное строительство с передачей в городскую систему образования | https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad-s-muzykal-nym-klassom-vvieli-v-ekspluatatsiiu-v-troitskie | [7 empty] | 2024-01 | 2024-10-11 |  |  | 270_approx_source_9_months | Официальная публикация: объект построен за девять месяцев; 11.10.2024 сообщено о разрешении на ввод. Stage4_start восстановлен только как месяц по длительности, поэтому duration помечен как approximate. | stage_4_duration_statement;stage_4_end_publication_date | medium | stage4_duration_official_duration_statement | Нет точной даты начала; ownership смешанный: частный источник строительства, дальнейшая передача городу. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_6_SOCIAL | round1
SOCIAL_003 | Школа на 1357 учеников, мкр. Центральный, Новые Ватутинки | social_objects | школа / объект образования | Москва, Десеновское / Новые Ватутинки | девелопер района Новые Ватутинки; объект городской системы образования | внебюджетное строительство с социальной инфраструктурой | https://stroi.mos.ru/news/v-novykh-vatutinkakh-vvieli-shkolu-na-1357-uchienikov | [8 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | Официальная публикация Стройкомплекса: выдано разрешение на ввод школы на 1357 учеников; дата начала строительства в доступном источнике не указана. | stage_4_end_publication_date | low | completion_only_official | Нет РНС/начала СМР и stage 1-3; duration не рассчитан. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_6_SOCIAL | round1
SOCIAL_004 | Школа на 825 мест, Волоколамское шоссе, д. 75в | social_objects | школа / объект образования | Москва, Покровское-Стрешнево | застройщик социального объекта в составе городской инфраструктуры | смешанное: бюджетные и внебюджетные объекты в группе ввода; конкретная модель требует уточнения | https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-vvieli-shiest-sotsial-nykh-obiektov-za-dva-miesiatsa; https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-vvieli-bolieie-1-5-mln-kv-m-niedvizhimosti-za-dva-miesiatsa | [8 empty] | 2025-03-15 |  |  |  | Официальная публикация: школа на 825 мест включена в перечень шести социальных объектов, сданных в эксплуатацию за январь-февраль 2025; разрешения на ввод выдал Мосгосстройнадзор. Точная дата разрешения и старт строительства не указаны. | stage_4_end_period_publication_date | low | completion_period_official | Нужна карточка разрешения на ввод или реестр Мосгосстройнадзора для точной даты и модели финансирования. | factual_cases_mkd_budget_social.csv | OT_6_SOCIAL | round1
IND_JKH_001 | Амурский газоперерабатывающий завод | промышленный ОПО | газоперерабатывающий завод | Амурская область, Свободный | ПАО Газпром / ООО Газпром переработка Благовещенск | корпоративный инвестиционный проект | https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/¦https://gazpromenergo.gazprom.ru/press/news/2021/06/640/ | [5 empty] | 2015-10 |  | 2021-06 |  | 2021-09 |  |  | Источник Газпрома подтверждает начало строительства в октябре 2015, запуск первой технологической линии в июне 2021 и работу второй линии/гелиевой установки в сентябре 2021; точные дни не указаны. | month | B | confirmed_partial | Нет извлеченных дат по земле, разрешению на строительство, экспертизе, Ростехнадзору и полному вводу всего завода; OPO-статус логически следует из характера объекта, но реестровая карточка ОПО не приложена. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round1
IND_JKH_002 | Комплекс ЗапСибНефтехим | промышленный ОПО | нефтегазохимический комплекс | Тюменская область, Тобольск | ПАО СИБУР Холдинг / ООО ЗапСибНефтехим | корпоративный инвестиционный проект | https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur_pristupaet_k_realizatsii_proekta_zapsibneftekhim/¦https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sostoyalos_otkrytie_stroitelstva_kompleksa_zapsibneftekhim/¦https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/SIBUR-soobshchil-o-finansovykh-i-operatsionnykh-rezultatakh-deyatelnosti-po-MSFO-za-2019/¦https://sibur.ru/en/press-center/articles-interviews/sibur_shortens_timeline_reduces_cost_of_largescale_petchem_project_in_russias_far_east/ | 2014-09-16 |  |  | 2014-12 | 2015-01 | 2015-02-17 |  | 2019 |  | 2020-Q4 |  |  | СИБУР фиксирует переход к реализации 16.09.2014, положительное заключение ГГЭ в конце 2014, разрешение на строительство в январе 2015, первую сваю 17.02.2015, завершение строительства и основных ПНР в 2019, выход на проектную мощность в IV кв. 2020. | mixed_exact_month_year_quarter | B | confirmed_partial | Не найдены точные даты завершения ПНР и промышленного ввода; стадия 4 зафиксирована годом по корпоративной отчетности, без дня. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round1
IND_JKH_003 | Амурский газохимический комплекс | промышленный ОПО | газохимический комплекс / пиролиз и полимеры | Амурская область, Свободный | ООО Амурский ГХК / СИБУР, Sinopec | совместное предприятие / ТОР Свободный | https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/Predsedatel-Pravitelstva-Rossii-dal-start-realizatsii-proekta-Amurskogo-gazokhimicheskogo-kompleksa-/¦https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/Glavgosekspertiza-odobrila-proekt-stroitelstva-Amurskogo-GKHK/¦https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/na-amurskom-gkhk-dostignuta-mekhanicheskaya-gotovnost-obektov-puskovogo-kompleksa-ustanovki-piroliza/ | 2020-08-18 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-08-18 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  | 1977 | Срок 1977 дней посчитан от официального старта проекта/первой тестовой сваи 18.08.2020 до механической готовности объектов пускового комплекса установки пиролиза 16.01.2026; это не полный ввод предприятия. | exact_for_counted_milestones | B | confirmed_partial_ongoing | Объект не введен полностью; отсутствуют даты разрешения на строительство, разрешения Ростехнадзора и полной промышленной эксплуатации. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round1
IND_JKH_004 | Горно-металлургический комбинат Удокан | промышленный ОПО | горно-металлургический комбинат / медная руда | Забайкальский край, Каларский округ | ООО Удоканская медь | корпоративный инвестиционный проект / ТОР Забайкалье | https://www.udokancopper.com/press-center/1017/¦https://udokancopper.com/press-center/4575/¦https://www.udokancopper.com/about/ | 2018-09-04 |  |  |  |  | 2019 |  | 2023-09-12 |  | 2024 |  |  | Официальные страницы дают две формулировки старта: церемония начала строительства 04.09.2018 и строительный старт современного ГМК в 2019; запуск оборудования обогатительной фабрики и первый концентрат - 12.09.2023, первые поставки продукции - 2024. | mixed_exact_year | B | confirmed_with_start_conflict | Нужна реестровая проверка ОПО/ГТС и разрешительных дат; полный ввод ГМК по всем переделам не подтвержден. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round1
IND_JKH_005 | Тайшетский алюминиевый завод | промышленный ОПО | алюминиевый завод | Иркутская область, Тайшет | РУСАЛ / ООО РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод | корпоративный инвестиционный проект | https://rusal.ru/about/facts/¦https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-osushchestvil-pusk-tayshetskogo-alyuminievogo-zavoda/¦https://rusal.ru/en/press-center/press-releases/rusal-attracts-rub-45-bln-loans-for-taishet-aluminium-smelter-construction/ | 2007-06 |  |  |  |  | 2007-06 |  | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 |  |  | РУСАЛ указывает начало строительства в июне 2007 и пуск первой серии 17.12.2021; кредитное финансирование 01.03.2021 относится к завершению первого пускового комплекса. | mixed_month_exact | B | confirmed_partial | Нет точной даты разрешения на строительство, экспертизы и допуска Ростехнадзора; длительность не считалась, так как старт дан только с точностью до месяца. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round1
IND_JKH_006 | Новая газовая котельная в пос. Мирный Чердаклинского района | ЖКХ / теплоснабжение | газовая котельная | Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Мирный | Правительство Ульяновской области / региональный ТЭК | региональный бюджет / муниципальная инфраструктура | https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/67439/ | [5 empty] | 2024-06 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  |  | Официальная публикация региона подтверждает начало строительства в июне 2024 и ввод 27.12.2024; точный день старта не указан. | mixed_month_exact | B | confirmed_partial | Не извлечены закупка, проектирование, разрешение на строительство, акт допуска Ростехнадзора. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_007 | Блочно-модульная газовая котельная АМК 1/4 в с. Михайловка | ЖКХ / теплоснабжение | блочно-модульная газовая котельная | Приморский край, с. Михайловка | КГУП Примтеплоэнерго, Михайловский филиал | региональная ресурсоснабжающая организация | https://usib.gosnadzor.ru/news/67/14040/ | [7 empty] | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | Ростехнадзор 27.02.2025 сообщил об осмотре и выдаче разрешения на допуск объекта теплоснабжения в эксплуатацию; предыдущие стадии в источнике отсутствуют. | exact_single_gate | A | confirmed_commissioning_only | Карточка хороша для G4/G5 допуска, но не покрывает фактические даты проектирования и строительства. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_008 | Котельная №7 | ЖКХ / теплоснабжение | высокотехнологичная экологичная котельная | ХМАО - Югра, Сургут | Администрация Сургута / СГМУП Городские тепловые сети | муниципальная инфраструктура | https://admsurgut.ru/article/78/193406/Ob-obnovlenii-dorozhnoy-i-kommunalnoy-infrastruktury-Glava-goroda-Maksim-Slepov-podvel-itogi-razvitiya-Surguta-v-2024-godu¦https://www.admsurgut.ru/files/materials/files/files4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83__%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf | [5 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | Администрация Сургута подтверждает ввод в эксплуатацию в 2024; схема теплоснабжения указывает мероприятие строительства котельной №7 с началом и окончанием 2024. | year | B | confirmed_year_only | Нет точного дня ввода и разрешительного пакета; использовать только как годовой факт. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_009 | Щелковские межрайонные очистные сооружения | ЖКХ / водоотведение | КОС / реконструкция | Московская область, Щелково | Московская область / Минстрой России | федеральный проект Оздоровление Волги | https://www.minstroyrf.gov.ru/press/v-podmoskove-zavershilas-masshtabnaya-rekonstruktsiya-shchelkovskikh-ochistnykh-sooruzheniy/ | 2019 | [6 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  | Минстрой 16.04.2025 сообщил о завершении масштабной реконструкции и вводе обновленных межрайонных очистных сооружений; привязка к федпроекту Оздоровление Волги дана как программный контекст с 2019 года, не как дата начала работ на объекте. | mixed_year_exact | B | confirmed_commissioning_partial_program_context | Нужны региональные контракты/разрешения для фактического старта работ и длительности реконструкции. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_010 | Очистные сооружения в селе Шатовка | ЖКХ / водоотведение | КОС / новое строительство | Нижегородская область, Арзамасский район, с. Шатовка | Нижегородская область / Шатовский сельсовет | федеральный проект Оздоровление Волги | https://minstroyrf.gov.ru/press/v-nizhegorodskoy-oblasti-postroeny-novye-ochistnye-sooruzheniya-v-sele-shatovka-arzamasskogo-rayona/ | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | Минстрой сообщает, что в 2019 году в области началось строительство 18 объектов водоотведения, и 18.08.2020 завершилось строительство КОС в Шатовке; объектная дата начала не выделена отдельно. | mixed_year_exact | B | confirmed_partial_program_context | Для точной длительности нужен контракт/разрешение по Шатовке, а не агрегированная дата областной программы. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_011 | Канализационные очистные сооружения в деревне Красная Слобода | ЖКХ / водоотведение | КОС / новое строительство | Нижегородская область, городской округ Бор, д. Красная Слобода | Нижегородская область / городской округ Бор | федеральный проект Оздоровление Волги | https://minstroyrf.gov.ru/press/zarabotala-novaya-stantsiya-po-ochistke-stochnykh-vod-v-derevne-krasnaya-sloboda-nizhegorodskoy-obla/ | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | Минстрой 03.12.2020 подтвердил ввод новых КОС; источник указывает, что часть мероприятий стартовала в 2020, но не дает отдельный день начала строительства по Красной Слободе. | mixed_year_exact | B | confirmed_partial | Нет закупки, разрешения, точного старта СМР и акта ввода. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_012 | Водозаборный узел на 5-й Нововатутинской улице | ЖКХ / водоснабжение | водозаборный узел / реконструкция | Москва, НАО, поселение Десеновское | ООО СЗ Инвесттраст 1 | частный застройщик / инженерная инфраструктура застройки | https://stroi.mos.ru/construction/5769 | [7 empty] | 2023 | 2023 | 2023 |  |  | Стройкомплекс Москвы указывает статус объекта 'введен в эксплуатацию', вид работ 'реконструкция', срок ввода 2023; точный день не опубликован на карточке. | year | B | confirmed_year_only | Нужны разрешение на строительство/ввод и дата начала реконструкции. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_013 | Станция водоподготовки и водозабор в селе Упорово | ЖКХ / водоснабжение | водозабор / станция водоподготовки | Тюменская область, с. Упорово | Тюменская область / муниципальная система водоснабжения | федеральная программа Чистая вода | https://www.minstroyrf.gov.ru/press/v-tyumenskoy-oblasti-posle-rekonstruktsii-vvedena-v-ekspluatatsiyu-stantsiya-vodopodgotovki-v-sele-u/ | [7 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | Минстрой 22.07.2024 подтвердил ввод станции водоподготовки после реконструкции водозабора, включая замену насосного оборудования и новую станцию на 600 куб. м/сутки; ранние даты не указаны. | exact_single_gate | B | confirmed_commissioning_only | Нет фактического старта реконструкции и разрешительных дат. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
IND_JKH_014 | Канализационная насосная станция Минвнешторг | ЖКХ / водоотведение | КНС / насосная станция | Москва, НАО, поселок Минвнешторга | АО Мосводоканал | городская ресурсоснабжающая организация | https://www.mosvodokanal.ru/press/news/13236 | [7 empty] | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | Мосводоканал 27.07.2023 сообщил о завершении подключения поселка к централизованной системе водоотведения, строительстве новой КНС Минвнешторг и вводе объекта в эксплуатацию. | exact_single_gate | B | confirmed_commissioning_only | Нет дат начала строительства, закупки и разрешения; тип ВНС в задании покрыт ближайшим коммунальным аналогом КНС/насосной станции. | factual_cases_industrial_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
FC-LOC-001 | М-12 Восток Москва - Казань | linear_road | скоростная автомобильная дорога | Московская область¦Владимирская область¦Нижегородская область¦Чувашская Республика¦Республика Татарстан | ГК Автодор | федеральный дорожный проект; платная эксплуатация | https://avtodor-tr.ru/press-center/news/kak-otkryvali-trassu-m-12-vostok-vmeste-s-otechestvennym-avtopromom-tr/¦https://rg.ru/2023/12/21/reg-pfo/novaia-trassa-m-12-polnostiu-otkryta-kakoj-teper-budet-doroga-do-kazani-i-vo-skolko-obojdetsia-poezdka.html | 2020-07 | [6 empty] | 2020-07 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1268_approx | Официальный источник Автодора подтверждает открытие 21.12.2023 и 810 км до Казани. Старт 2020-07 взят из авторитетного, но не первичного источника; G1-G3 не разложены. | stage0_month;stage4_start_month;stage4_end_day | B | confirmed_partial | Нет официальной разбивки G0-G8 и бюджета по всем этапам в одном источнике; старт строительства нужно заменить на первичный источник Автодора/Правительства. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-002 | М-11 Нева, участок 15-58 км | ppp_concession_road | платная автомобильная дорога | Московская область | ГК Автодор / Российская Федерация / ООО СЗКК | концессионное соглашение | https://mintrans.gov.ru/eye/press-center/news/6611¦https://msp-highway.com/press/news/190/ | 2009-07-27 |  |  |  |  | 2010 |  | 2010 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 1817_approx | Минтранс фиксирует концессионное соглашение 27.07.2009 и открытие 23.12.2014. Период строительства принят year-level 2010-2014 по проектным описаниям. | stage0_day;stage4_start_year;stage4_end_day | A | confirmed_partial | Нет полной помесячной разбивки ПИР/СМР/ввод; бюджет и ЗОС не внесены без отдельного официального источника. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | round1
FC-LOC-003 | Западный скоростной диаметр, Центральный участок | ppp_concession_road | городская платная магистраль; мосты; тоннель | Санкт-Петербург | АО Западный скоростной диаметр / ООО Магистраль северной столицы / Санкт-Петербург | соглашение о ГЧП | https://nch-spb.com/about/history/¦https://nch-spb.com/media/news/in-st-petersburg-opened-the-movement-along-the-central-section-of-western-high-speed-diameter-and-th/ | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  | 2013 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 1433_approx | История ЗСД фиксирует ГЧП и начало строительства Центрального участка; движение по всей магистрали открыто 04.12.2016. Стадии G1-G3 требуют отдельного календаря. | stage0_year;stage4_start_year;stage4_end_day | A | confirmed_partial | Нет полной официальной цепочки разрешение-экспертиза-ЗОС; start только year-level. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | round1
FC-LOC-004 | Большая кольцевая линия Московского метрополитена | linear_metro | метро; подземная транспортная сеть | Москва | Правительство Москвы / Московский метрополитен / АО Мосинжпроект | бюджет города Москвы | https://stroi.mos.ru/metro/metro-bkl¦https://transport.mos.ru/bklopen | 2012-08-01 |  |  |  |  | 2012-08-01 |  | 2012-08-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 3865 | Стройкомплекс Москвы фиксирует первую проходку 01.08.2012 и полное открытие 01.03.2023; 70 км и 31 станция. Station-level контракты не разложены. | stage0_day;stage3_day;stage4_end_day | A | confirmed_stage4_total | Нет CSV-готовой разбивки по каждой станции, разрешительным датам и стоимости. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-005 | Новый Байкальский тоннель БАМ | linear_rail | железнодорожный тоннель | Республика Бурятия / Восточный полигон | ОАО РЖД | инвестпрограмма РЖД; поручение по развитию Восточного полигона | https://ar2021.rzd.ru/ru/performance-overview/analysis-operating-results/railway-transportation-infrastructure/effective-infrastructure¦https://sr2021.rzd.ru/ru/about-company/innovation-efficiency-improvement | 2016 |  |  |  |  | 2016 |  | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2191_approx | Официальный отчет РЖД дает период строительства 2016-2021, стоимость 35,9 млрд руб., протяженность 6,7 км и открытие движения в 2021 году. | year | A | confirmed_period_cost | Нет даты день-месяц открытия в найденном источнике; подрядный состав не извлечен. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-006 | Магистральный газопровод Сила Сибири, первый пусковой участок | linear_pipeline | магистральный газопровод | Республика Саха (Якутия)¦Амурская область¦граница с КНР | ПАО Газпром | корпоративный инвестпроект; долгосрочный экспортный контракт | https://www.gazprom.ru/press/news/2019/december/article493740/¦https://www.gazprom.ru/projects/east-program/ | 2014-05 |  |  |  |  | 2014-09 |  | 2014-09 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1918_approx | Газпром фиксирует договор с CNPC в мае 2014, начало строительства в 2014, строительство около 2200 км и первые поставки 02.12.2019. | stage0_month;stage4_start_month;stage4_end_day | A | confirmed_partial | Нет stage-level разрешений, бюджета и подрядной разбивки в использованных официальных страницах. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-007 | Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет | linear_pipeline | магистральные нефтепроводы | ЯНАО¦Красноярский край¦Восточная Сибирь | ПАО Транснефть | инвестпрограмма трубопроводного оператора; государственные решения | https://www.en.special.kremlin.ru/events/president/news/53745¦https://minenergo.gov.ru/upload/iblock/910/62yhr94axvya98u7b46xclrsk96g5j1w/otchet_po_gp_za_2014_god_utochnennyy_.pdf | 2010-04-22 | [7 empty] | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 |  | Кремль фиксирует запуск 18.01.2017; отчет Минэнерго фиксирует плановый ввод Заполярье - Пурпе в 4 кв. 2016 по распоряжению Правительства N 635-р. Actual start не найден. | mixed_day_quarter | B | confirmed_launch_only | Нет официальной карточки Транснефти с complete construction start, budget, G1-G5 и acceptance chronology. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-008 | ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь | linear_power | линия электропередачи 220 кВ | Республика Коми | ФСК ЕЭС / Россети | инвестпрограмма электросетевого оператора | https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/holding/14985/ | [8 empty] | 2013 | 2013 | 2013 |  | Корпоративная публикация группы Россети/ФСК фиксирует ввод новой линии 220 кВ Ухта - Микунь в Республике Коми; остальной календарь не раскрыт. | year | B | confirmed_launch_only | Нет открытой даты старта строительства, бюджета, разрешительной цепочки и точного дня ввода. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round1
FC-LOC-009 | Курьяновские очистные сооружения, комплексная модернизация | utility_network | канализационная инфраструктура; очистные сооружения | Москва | АО Мосводоканал | городская коммунальная инфраструктура | https://www.mosvodokanal.ru/press/smi/11275¦https://www.mosvodokanal.ru/press/smi/13221/ | 2011 |  |  |  |  | 2011 |  | 2011 | 2021 | 2021 | 2021 | 3652_approx | Мосводоканал фиксирует реконструкцию с 2011 года и завершение модернизации в 2021 году; проект шел на действующем комплексе очистных сооружений. | year | A | confirmed_period | Нет контрактного бюджета и per-block дат приемки/ввода. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_4_JKH_INFRA | round1
FC-LOC-010 | Северный речной вокзал | okn_restoration | реставрация и приспособление транспортного объекта | Москва | ГУП Мосгортранс / Правительство Москвы | городской бюджет; транспортная инфраструктура | https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/116372¦https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/29233 | 2017 |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 1343_approx | Официальный транспортный портал фиксирует начало реставрационного контура в 2017 и открытие после масштабной реставрации 05.09.2020. | stage0_year;stage4_start_year;stage4_end_day | A | confirmed_partial | Нет одной официальной карточки с разрешениями органа охраны ОКН, ЗОС и сметой. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round1
FC-LOC-011 | Дом культуры ГЭС-2 | okn_unique | реконструкция бывшей электростанции под культурный центр | Москва | ООО ГЭС-2 / Фонд V-A-C; городские органы согласования | частные инвестиции | https://stroi.mos.ru/news/dom-kul-tury-ges-2-stal-finalistom-konkursa-mipim-awards¦https://stroi.mos.ru/photo_lines/ges-2-sovriemiennyi-dom-kul-tury-tvorchieskiie-mastierskiie-i-bieriezovaia-roshcha | 2014-11 |  |  |  |  | 2014-11 |  | 2014-11 | 2021-12 | 2021-12 | 2021-12 | 2587_approx | Стройкомплекс Москвы фиксирует продажу инвестору в 2014, статус ОКН, концепцию Renzo Piano Building Workshop и открытие в декабре 2021. | month | A | confirmed_partial | Нет полной публичной сметы, точного СМР start и календаря разрешительных этапов. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round1
FC-LOC-012 | Дом Наркомфина | okn_restoration | реставрация памятника конструктивизма | Москва | ООО Лига прав; Мосгорнаследие | частная реставрация под контролем города | https://stroi.mos.ru/articles/sierghiei-sobianin-v-moskvie-otriestavriruiut-znamienityi-pamiatnik-epokhi-konstruktivizma-dom-narkomfina¦https://stroi.mos.ru/articles/dom-s-miezoninom-i-bashnia-ghostinitsy-piekin-otriestavrirovannyie-zdaniia-2020-gho | 2016 |  |  |  |  | 2017-07 |  | 2017-07 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 1127_approx | Стройкомплекс Москвы фиксирует проект 2015-2016, реализацию с июля 2017, план 2019 и фактическое завершение летом 2020. | stage0_year;stage3_month;stage4_end_month | A | confirmed_partial | Нет точного дня завершения, бюджета и полной цепочки разрешений органа охраны ОКН. | factual_cases_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round1
MKD_001 | Жилой дом, проспект Куприна, д. 30, корп. 2, ЖК Эко Бунино | commercial_mkd | МКД со встроенными коммерческими помещениями | Москва, Коммунарка | Группа Самолет / ООО СЗ Самолет-Коммунарка | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-dom-s-labirintom-vo-dvorie-vvieli-na-prospiektie-kuprina-v-kommunarkie; https://наш.дом.рф/ (WAF blocker; target: ЕИСЖС/проектная декларация по адресу проспект Куприна 30 корп. 2) | [7 empty] | 2022-02 | 2024-10-30 |  |  | 1002_approx | Мосгосстройнадзор сообщает: оформлено ЗОС, затем выдано разрешение на ввод; дом строился с февраля 2022 года. Total_days рассчитан от 2022-02-01 из-за month-only старта. | stage_4_start_month;stage_4_end_publication_date;underlying_rv_date_not_extracted | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round2
MKD_002 | Дом на 624 квартиры, Ленинградское шоссе, д. 228, корп. 5, ЖК 1-й Ленинградский | commercial_mkd | МКД со встроенными коммерческими помещениями | Москва, Молжаниновский район | ГК ФСК | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/dom-na-624-kvartiry-vvieli-v-sostavie-zhilogho-komplieksa-na-lieninghradskom-shossie; https://наш.дом.рф/ (WAF blocker; target: ЕИСЖС/проектная декларация по адресу Ленинградское шоссе 228 корп. 5) | [7 empty] | 2022-02 | 2024-10-25 |  |  | 997_approx | Мосгосстройнадзор сообщает: оформлено ЗОС, затем выдано разрешение на ввод; объект строился с февраля 2022 года. Total_days рассчитан от 2022-02-01 из-за month-only старта. | stage_4_start_month;stage_4_end_publication_date;underlying_rv_date_not_extracted | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round2
MKD_003 | Жилой дом, поселение Рязановское, пос. Остафьево, ул. Красовского, д. 2, корп. 2 | commercial_mkd | МКД | Москва, Рязановское / Остафьево | ГК Самолет | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-dom-na-312-kvartir-vvieli-v-posielienii-riazanovskoie; https://наш.дом.рф/ (WAF blocker; target: ЕИСЖС/проектная декларация ЖК Остафьево, Красовского 2 корп. 2) | [8 empty] | 2024-02-15 |  |  |  | Мосгосстройнадзор сообщает о выданном разрешении на ввод после итоговой проверки и ЗОС; точный старт строительства в доступном официальном источнике не указан. | stage_4_end_publication_date;start_date_missing | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round2
MKD_004 | Жилой корпус iLove, ул. Годовикова, д. 11, корп. 5 | commercial_mkd | МКД | Москва, Останкинский район | ГК КОРТРОС | внебюджетное, девелоперское | https://stroi.mos.ru/news/zhiloi-korpus-v-raionie-ostankinskii-vviedien-v-eksp-luatatsiiu; https://наш.дом.рф/ (WAF blocker; target: ЕИСЖС/проектная декларация iLove, Годовикова 11 корп. 5) | [8 empty] | 2024-03-22 |  |  |  | Официальная публикация Стройкомплекса подтверждает ввод пятого корпуса iLove; РНС/проектная декларация и точный старт строительства не извлечены из-за недоступности ЕИСЖС. | stage_4_end_publication_date;start_date_missing | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_2_COMMERCIAL_MKD | round2
BUDGET_001 | Новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | budget_oks | кампус / научно-образовательный комплекс | Москва, Басманный район | Правительство Москвы и Правительство РФ / МГТУ им. Н.Э. Баумана | бюджетное, федеральный проект и городское участие | https://stroi.mos.ru/novyi-kampus-dlia-baumanki; https://stroi.mos.ru/articles/vladimir-putin-i-sierghiei-sobianin-otkryli-novyie-korpusa-mgtu-imieni-baumana | 2022 | [6 empty] | 2022 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |  |  | Официальная спецстраница: в 2024 году завершена реализация проекта; 7.09.2024 открыт новый кампус; 14 зданий построены/отреставрированы, часть открыта досрочно в конце 2022 - начале 2024. | stage_0_year;stage_4_start_year;opening_exact;multi_object_period | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round2
BUDGET_002 | Южный речной вокзал, реконструкция здания и набережной | budget_oks | транспортно-общественный объект / реконструкция | Москва, Нагатинский Затон | Правительство Москвы | городской бюджет / городской проект | https://budget.mos.ru/news/9224; https://stroi.mos.ru/news/sobianin-otkryl-iuzhnyi-riechnoi-vokzal-poslie-riekonstruktsii; https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/114512 | [7 empty] | 2021 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 847_approx | Открытый бюджет фиксирует начало реконструкции в 2021 году; Стройкомплекс и Дептранс фиксируют открытие после реконструкции 28.04.2023. Total_days рассчитан от 2021-01-01. | stage_4_start_year;opening_exact;start_day_missing | high |  |  | factual_cases_all.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round2
BUDGET_003 | Северный речной вокзал, комплексная реставрация | budget_oks | транспортно-общественный объект / реставрация и благоустройство | Москва, Левобережный район | Правительство Москвы | городской бюджет / городской проект | https://budget.mos.ru/news/9224 | [7 empty] | 2018-08 | 2020-09 |  |  | 762_approx | Открытый бюджет фиксирует: комплексная реставрация началась в августе 2018 года, благоустройство парка и набережной стартовало в октябре 2019, все работы завершились в сентябре 2020. Total_days рассчитан от 2018-08-01 до 2020-09-01. | stage_4_start_month;stage_4_end_month;exact_days_missing | high |  |  | factual_cases_all.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round2
BUDGET_004 | Московский многопрофильный клинический центр Коммунарка, медицинский кластер | budget_oks | многопрофильный больничный кампус | Москва, Коммунарка | Правительство Москвы / система здравоохранения Москвы | городской бюджет / АИП | https://stroi.mos.ru/new-moscow/stroitelstvo-novyh-socialnyh-obektov; https://stroi.mos.ru/photo_lines/na-strazhie-zdorov-ia-otkryt-korpus-luchievoi-tierapii-mmkts-kommunarka; https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/12092024/725133 | [7 empty] | 2017-01 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 2811_approx | Стройкомплекс фиксирует старт строительства больницы в январе 2017 года и многоэтапную реализацию; городской источник фиксирует открытие корпуса лучевой терапии 12.09.2024 как финальный этап. Total_days рассчитан от 2017-01-01. | stage_4_start_month;opening_exact;multi_stage_period | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_1_BUDGET_OKS | round2
SOCIAL_001 | Детский сад на 350 мест, ул. Фитаревская, д. 9А/1 | social_objects | детский сад / объект образования | Москва, Коммунарка | город Москва | городской бюджет / Адресная инвестиционная программа | https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad-s-bassieinom-vvieli-v-kommunarkie | [8 empty] | 2024-04-03 |  |  |  | Мосгосстройнадзор сообщает: детский сад построен за счет городского бюджета, прошел итоговую проверку, получены ЗОС и разрешение на ввод; старт строительства не указан. | stage_4_end_publication_date;start_date_missing | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_6_SOCIAL | round2
SOCIAL_002 | Детский сад на 300 мест, ул. 3-я Нововатутинская, д. 13Б | social_objects | детский сад / объект образования | Москва, Троицк | девелопер проекта Новые Ватутинки; передача городу | внебюджетное строительство с передачей в городскую систему образования | https://stroi.mos.ru/news/dietskii-sad-s-muzykal-nym-klassom-vvieli-v-ekspluatatsiiu-v-troitskie | [7 empty] | 2024-01 | 2024-10-11 |  |  | 270_approx_source_9_months | Мосгосстройнадзор сообщает: оформлено разрешение на ввод 11.10.2024; детский сад построен за девять месяцев. Stage4_start восстановлен только как месяц по длительности. | stage_4_duration_statement;stage_4_end_publication_date;start_month_inferred_from_duration | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_6_SOCIAL | round2
SOCIAL_003 | Школа на 1357 учеников, мкр. Центральный, Новые Ватутинки | social_objects | школа / объект образования | Москва, Десеновское / Новые Ватутинки | девелопер района Новые Ватутинки; объект городской системы образования | внебюджетное строительство с социальной инфраструктурой | https://stroi.mos.ru/news/v-novykh-vatutinkakh-vvieli-shkolu-na-1357-uchienikov | [8 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | Стройкомплекс сообщает о выданном разрешении на ввод школы; инвестор построил объект за свой счет, идет передача городу. Дата начала строительства в источнике не указана. | stage_4_end_publication_date;start_date_missing | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_6_SOCIAL | round2
SOCIAL_004 | Школа на 825 мест, Волоколамское шоссе, д. 75в | social_objects | школа / объект образования | Москва, Покровское-Стрешнево | застройщик социального объекта в составе городской инфраструктуры | смешанное: бюджетные и внебюджетные объекты в группе ввода; конкретная модель требует уточнения | https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-vvieli-shiest-sotsial-nykh-obiektov-za-dva-miesiatsa; https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-vvieli-bolieie-1-5-mln-kv-m-niedvizhimosti-za-dva-miesiatsa | [8 empty] | 2025-03-15 |  |  |  | Официальная публикация фиксирует ввод шести социальных объектов за январь-февраль 2025; школа на Волоколамском шоссе 75в названа крупнейшей, а разрешения на ввод выдал Мосгосстройнадзор. Точная дата РВ не раскрыта. | stage_4_end_period_publication_date;underlying_rv_date_not_extracted;start_date_missing | medium |  |  | factual_cases_all.csv | OT_6_SOCIAL | round2
R2_OPO_001 | Амурский газоперерабатывающий завод | промышленный ОПО | газоперерабатывающий завод | Амурская область, Свободненский район | ПАО Газпром / ООО Газпром переработка Благовещенск | корпоративный инвестиционный проект | https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/¦https://gazpromenergo.gazprom.ru/press/news/2021/06/640/¦https://gge.ru/press-center/massmedia/ria-novosti-vse-novosti-glavgosekspertiza-odobrila-chetvertyy-etap-stroitelstva-amurskogo-gpz-gazpro/ | [5 empty] | 2015-10 |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-09 |  |  | Газпром фиксирует начало строительства в октябре 2015; Газпром энерго дает точную дату запуска первой технологической линии 09.06.2021; Газпром указывает начало работы второй линии и первой гелиевой установки в сентябре 2021. Это запуск очередей, не полный ввод всего завода. | mixed_month_exact | B | round2_augmented_official_corporate | Нет открытой карточки ОПО/Ростехнадзора и точных РНС/РВ; дата ГГЭ по четвертому этапу подтверждена как факт положительного заключения, но без использования как единый старт всего проекта. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round2
R2_OPO_002 | Комплекс ЗапСибНефтехим | промышленный ОПО | нефтегазохимический комплекс | Тюменская область, Тобольск | ПАО СИБУР Холдинг / ООО ЗапСибНефтехим | корпоративный инвестиционный проект | https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sibur_pristupaet_k_realizatsii_proekta_zapsibneftekhim/¦https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/sostoyalos_otkrytie_stroitelstva_kompleksa_zapsibneftekhim/¦https://www.sibur.ru/en/press-center/news-and-press/SIBURreportsQ4andFY2020IFRSresults/ | 2014-09-16 |  |  | 2014-12 | 2015-01 | 2015-02-17 |  | 2019 |  | 2020-Q4 |  |  | СИБУР фиксирует переход к реализации 16.09.2014, положительное заключение ГГЭ в конце 2014, разрешение на строительство в январе 2015, начало стройки 17.02.2015, завершение строительства и основных ПНР в 2019. В отчете за 2020 год указано достижение полной проектной мощности, но без дня. | mixed_exact_month_year_quarter | B | round2_augmented_official_corporate_report | Нет открытой карточки ОПО/Ростехнадзора, ЗОС и РВ; проектная мощность отделена от запуска/ПНР. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round2
R2_OPO_003 | Амурский газохимический комплекс | промышленный ОПО | газохимический комплекс / пиролиз и полимеры | Амурская область, Свободный | ООО Амурский ГХК / СИБУР, Sinopec | совместное предприятие / ТОР Свободный | https://sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/Predsedatel-Pravitelstva-Rossii-dal-start-realizatsii-proekta-Amurskogo-gazokhimicheskogo-kompleksa-/¦https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/Glavgosekspertiza-odobrila-proekt-stroitelstva-Amurskogo-GKHK/¦https://gge.ru/press-center/news/glavgosekspertiza-odobrila-proekt-stroitelstva-amurskogo-gkhk-na-ploshchadke-tor-svobodnyy-/¦https://www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/na-amurskom-gkhk-dostignuta-mekhanicheskaya-gotovnost-obektov-puskovogo-kompleksa-ustanovki-piroliza/ | 2020-08-18 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-08-18 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 1977 | Премьер дал старт проекту/первой тестовой свае 18.08.2020; Главгосэкспертиза и СИБУР подтверждают положительное заключение 24.09.2020; 16.01.2026 достигнута механическая готовность объектов пускового комплекса пиролиза. Это не ввод в эксплуатацию и не проектная мощность. | exact_for_counted_milestones | B | round2_augmented_official_GGE_corporate_ongoing | Объект не введен; отсутствуют РНС, РВ, допуск Ростехнадзора и дата начала промышленной эксплуатации. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round2
R2_OPO_004 | Горно-металлургический комбинат Удокан | промышленный ОПО | горно-металлургический комбинат / медная руда | Забайкальский край, Каларский округ | ООО Удоканская медь | корпоративный инвестиционный проект / ТОР Забайкалье | https://www.udokancopper.com/press-center/1017/¦https://udokancopper.com/press-center/4575/¦https://www.gosnadzor.ru/news/67/16989/¦https://udokancopper.com/press-center/5080/ | 2018-09-04 |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 2023-09-12 | 2025-07-22 |  |  |  | Удоканская медь фиксирует торжественный старт строительства 04.09.2018 и первый пуск оборудования обогатительной фабрики/первый концентрат 12.09.2023. Ростехнадзор 22.07.2025 выдал ЗОС по отдельному объекту инженерной защиты I очереди, а не по всему ГМК. Плановые мощности из корпоративного источника отделены от фактического ввода. | mixed_exact | B | round2_augmented_RTN_ZOS_partial_scope | ЗОС относится к инженерной защите/противолавинному сооружению 1 этапа, поэтому не должен трактоваться как полный ввод ГМК; нет открытых РНС/РВ и реестровой карточки ОПО. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round2
R2_OPO_005 | Тайшетский алюминиевый завод | промышленный ОПО | алюминиевый завод | Иркутская область, Тайшет | РУСАЛ / ООО РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод | корпоративный инвестиционный проект | https://rusal.ru/about/facts/¦https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-osushchestvil-pusk-tayshetskogo-alyuminievogo-zavoda/¦https://gge.ru/press-center/massmedia/irkutsk-news-glavgosekspertiza-odobrila-obnovlennyy-proekt-liteynogo-proizvodstva-v-tayshete/ | 2007-06 |  |  | 2007-11 | 2019-05-08 | 2007-06 |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  |  | РУСАЛ указывает начало строительства в 2007 и пуск первой серии 17.12.2021. ГГЭ-публикация указывает первичное положительное заключение в ноябре 2007 и обновленное заключение по литейному производству 08.05.2019; это проектная корректировка, а не дата полного ввода. | mixed_month_exact | B | round2_augmented_GGE_corporate | Нет открытых РНС/РВ, ЗОС и допуска Ростехнадзора; пуск первой серии отделен от полной проектной мощности. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | round2
R2_JKH_001 | Новая газовая котельная в пос. Мирный Чердаклинского района | ЖКХ / теплоснабжение | газовая блочно-модульная котельная | Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Мирный | Правительство Ульяновской области / Мирновское сельское поселение / Чердаклинский район | лизинг + местные бюджеты / коммунальная инфраструктура | https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/67439/ | [5 empty] | 2024-06 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |  | 210_approx | Официальная публикация региона фиксирует начало строительства в июне 2024, стоимость 43,7 млн рублей, мощность 7,5 МВт и ввод 27.12.2024. Расчет длительности условный от 01.06.2024 из-за month-only старта; инженерные изыскания, ПСД, сети и ПНР названы как работы периода строительства, без отдельных дат. | mixed_month_exact | B | round2_augmented_authority | Нет ЕИС-контракта, РНС, РВ и допуска Ростехнадзора; дата 27.12.2024 трактуется как ввод/запуск теплоисточника, не как дата разрешения на строительство. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_002 | Блочно-модульная газовая котельная АМК 1/4 в с. Михайловка | ЖКХ / теплоснабжение | блочно-модульная автоматизированная газовая котельная | Приморский край, с. Михайловка | КГУП Примтеплоэнерго, Михайловский филиал | региональная ресурсоснабжающая организация | https://usib.gosnadzor.ru/news/67/14040/ | [7 empty] | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |  |  | Ростехнадзор 27.02.2025 сообщил об осмотре БМК АМК 1/4, отсутствии нарушений и выдаче разрешения на допуск объекта теплоснабжения в эксплуатацию. Источник также указывает адрес и операторскую организацию. | exact_single_gate | A | round2_augmented_RTN_admission | Сильный gate допуска/эксплуатации, но без закупки, проектирования, РНС и РВ. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_003 | Пять пеллетных блочно-модульных котельных в Ижемском и Койгородском районах | ЖКХ / теплоснабжение | пеллетные блочно-модульные котельные | Республика Коми, Ижемский и Койгородский районы | Печорское управление Ростехнадзора / региональная программа перевода котельных | спецказначейский кредит / региональная коммунальная программа | https://www.gosnadzor.ru/news/67/21073/ | [7 empty] | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  |  |  | Ростехнадзор 30.12.2025 сообщил об осмотре пяти БМК и выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и энергопринимающих установок. Источник связывает объекты с программой перевода угольных и мазутных котельных на биотопливо. | exact_single_gate | A | round2_new_RTN_admission_group_case | Групповой кейс: без перечисления всех адресов и без точных дат строительства/закупок; не использовать для объектной длительности без расщепления на 5 карточек. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_004 | Щелковские межрайонные очистные сооружения | ЖКХ / водоотведение | КОС / реконструкция | Московская область, Щелково | Московская область / Минстрой России | федеральный проект Оздоровление Волги | https://www.minstroyrf.gov.ru/press/v-podmoskove-zavershilas-masshtabnaya-rekonstruktsiya-shchelkovskikh-ochistnykh-sooruzheniy/ | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |  |  | Минстрой России 16.04.2025 сообщил о завершении реконструкции и вводе обновленных очистных сооружений. Публикация отделяет прежнюю проектную мощность 230 тыс. куб. м/сутки от обновленной мощности 400 тыс. куб. м/сутки и указывает обслуживание более 700 тыс. жителей; 2019 трактуется как программно-строительный контекст, не точный старт СМР. | mixed_year_exact | B | round2_augmented_Minstroy_commissioning | Нет ЕИС-контракта, РНС/РВ и объектного дня старта; использовать как подтверждение ввода и мощности, а не точной длительности реконструкции. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_005 | Станция водоподготовки, водозабор и насосная станция второго подъема в с. Упорово | ЖКХ / водоснабжение | водозабор / станция водоподготовки / ВНС второго подъема | Тюменская область, с. Упорово | Тюменская область / муниципальная система водоснабжения | федеральная программа Чистая вода | https://www.minstroyrf.gov.ru/press/v-tyumenskoy-oblasti-posle-rekonstruktsii-vvedena-v-ekspluatatsiyu-stantsiya-vodopodgotovki-v-sele-u/ | [7 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  |  | Минстрой России 22.07.2024 подтвердил ввод станции водоподготовки после реконструкции водозабора. В составе проекта прямо названы новая станция 600 куб. м/сутки, резервуар чистой воды, более 30 км сетей и насосная станция второго подъема; это закрывает FG-006 как строгий ВНС-компонент внутри водоснабжения. | exact_single_gate | A | round2_augmented_strict_VNS_Minstroy | Нет РНС/РВ, закупки и даты старта реконструкции; ВНС подтверждена как состав проекта, но не отдельной датой. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_006 | Канализационная насосная станция Минвнешторг | ЖКХ / водоотведение | КНС / насосная станция | Москва, НАО, поселок Минвнешторга | АО Мосводоканал | городская ресурсоснабжающая организация | https://www.mosvodokanal.ru/press/news/13236 | [7 empty] | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | Мосводоканал 27.07.2023 сообщил о завершении подключения поселка к централизованной системе водоотведения, строительстве новой КНС проектной производительностью 1200 куб. м/сутки и вводе объекта в эксплуатацию. Это не строгая ВНС, поэтому оставлено как КНС-доказательство, не замена FG-006. | exact_single_gate | B | round2_augmented_operator_commissioning | Нет закупки, РНС/РВ и даты старта; не использовать как strict VNS, для FG-006 использовать Упорово. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
R2_JKH_007 | Котельная №7 | ЖКХ / теплоснабжение | высокотехнологичная экологичная котельная | ХМАО - Югра, Сургут | Администрация Сургута / СГМУП Городские тепловые сети | муниципальная инфраструктура | https://admsurgut.ru/article/78/193406/Ob-obnovlenii-dorozhnoy-i-kommunalnoy-infrastruktury-Glava-goroda-Maksim-Slepov-podvel-itogi-razvitiya-Surguta-v-2024-godu¦https://www.admsurgut.ru/files/materials/files/files4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83__%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf | [5 empty] | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |  |  | Администрация Сургута сообщает, что котельная №7 введена в эксплуатацию в 2024 году. Муниципальная схема теплоснабжения фиксирует мероприятие строительства с горизонтом 2024; точного дня ввода или разрешительного пакета в открытом источнике нет. | year | B | round2_augmented_municipal_scheme | Годовой кейс: пригоден для IPR/scheme evidence, но не для расчета длительности или точного РВ. | round2_factual_opo_jkh.csv | OT_4_JKH_INFRA | round2
FC-R2-LOC-001 | М-12 Восток Москва - Казань | linear_road | скоростная автомобильная дорога | Московская область¦Владимирская область¦Нижегородская область¦Чувашская Республика¦Республика Татарстан | ГК Автодор | федеральный дорожный проект; платная эксплуатация | https://www.russianhighways.ru/press/news/79032/¦https://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/3008¦https://www.russianhighways.ru/press/news/86709/¦https://www.russianhighways.ru/press/news/101513/ | 2020-07-10 | 2021-01 | 2021-08 |  |  |  |  | 2022-09-08 | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  | 1259_approx | Автодор фиксирует старт проекта 10.07.2020; Минтранс фиксирует подготовку территории и план ГГЭ до 2021-08; первый пусковой комплекс 0 этапа открыт 08.09.2022; вся М-12 до Казани открыта 21.12.2023. Segment opening and full opening separated. | mixed_day_month | A | confirmed_round2 | Не найдено публичного единого реестрового РнС/РВ по всем этапам; дата ГГЭ вносится как план/контрольная точка Минтранса. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LOC-005 | Новый Байкальский тоннель БАМ | linear_rail | железнодорожный тоннель | Республика Бурятия¦Иркутская область / Восточный полигон | ОАО РЖД | инвестпрограмма РЖД; развитие Восточного полигона | https://ar2021.rzd.ru/ru/performance-overview/analysis-operating-results/railway-transportation-infrastructure/effective-infrastructure¦https://www.en.special.kremlin.ru/events/president/news/66282 | 2016 |  |  |  |  | 2016 |  | 2016 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2035_approx | РЖД дает период строительства 2016-2021, стоимость 35,9 млрд руб. и 6,7 км; Кремль фиксирует церемонию запуска железнодорожного движения 28.07.2021. | stage0_year;stage4_day | A | confirmed_round2 | Нет открытого РнС/РВ; старт строительства годовой в отчете РЖД. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LOC-007 | Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет | linear_pipeline | магистральные нефтепроводы | ЯНАО¦Красноярский край¦Восточная Сибирь | ПАО Транснефть | инвестпрограмма трубопроводного оператора; государственные решения | https://www.en.special.kremlin.ru/events/president/news/53745¦https://minenergo.gov.ru/upload/iblock/910/62yhr94axvya98u7b46xclrsk96g5j1w/otchet_po_gp_za_2014_god_utochnennyy_.pdf | 2010-04-22 | [7 empty] | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2463_approx | Распоряжение Правительства N 635-р принято 22.04.2010; Минэнерго фиксирует плановый ввод Заполярье - Пурпе в IV кв. 2016; Кремль фиксирует запуск систем Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет 18.01.2017. | mixed_day_quarter | B | confirmed_round2 | Не найдена официальная карточка Транснефти с полным календарем СМР/РнС/ввода. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-OKN-010 | Северный речной вокзал | okn_restoration | реставрация и приспособление транспортного объекта | Москва | ГУП Мосгортранс / Правительство Москвы | городской бюджет; транспортная инфраструктура | https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/29233¦https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/61742¦https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/103704¦https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/105575 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 1096_approx | Транспортный портал фиксирует решение/передачу на реставрацию 05.09.2017; отдельная новость указывает начало реставрационных работ в 2018; открытие парка и здания после реставрации 05.09.2020; пост-релиз подтверждает двухлетний круглосуточный реставрационный цикл. | stage0_day;stage3_year;stage4_day | A | confirmed_round2 | Не найден номер разрешения органа охраны ОКН и акт ГИКЭ; есть официальные даты работ/открытия. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round2
FC-R2-OKN-011 | Дом культуры ГЭС-2 | okn_unique | реконструкция бывшей электростанции под культурный центр | Москва | ООО ГЭС-2 / Фонд V-A-C; органы стройнадзора Москвы | частные инвестиции; культурное пространство | https://stroi.mos.ru/news/sobianin-proiekt-vozrozhdieniia-istorichieskoi-ges-2-praktichieski-zaviershien¦https://stroi.mos.ru/gallery/3373¦https://stroi.mos.ru/news/kul-turnoie-prostranstvo-ges-2-otkroiut-dlia-posietitieliei-4-diekabria | 2014-11 |  |  |  |  | 2015 |  | 2015 | 2021-07-02 | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 2590_approx | Стройкомплекс фиксирует продажу имущественного комплекса инвестору в 2014 и статус ОКН; Мосгосстройнадзор выдал ЗОС 02.07.2021; президент и мэр открыли объект 01.12.2021, для посетителей открытие назначено на 04.12.2021. | mixed_month_day | A | confirmed_round2 | ГИКЭ/разрешение на работы по сохранению не выделены отдельным первичным документом; ЗОС и opening подтверждены официально. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round2
FC-R2-OKN-012 | Дом Наркомфина | okn_restoration | реставрация памятника конструктивизма | Москва | ООО Лига прав; Мосгорнаследие | частная реставрация под контролем города | https://stroi.mos.ru/articles/sierghiei-sobianin-v-moskvie-otriestavriruiut-znamienityi-pamiatnik-epokhi-konstruktivizma-dom-narkomfina¦https://www.mos.ru/upload/documents/files/3458/Narkomphin.pdf¦https://stroi.mos.ru/news/riestavratsiia-doma-narkomfina-stala-ghlavnym-arkhsobytiiem-ghoda-v-moskvie | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2017-07 |  | 2017-07 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 1674_approx | Проект реставрации разработан в 2015-2016; права консолидированы в 2016; реализация началась в июле 2017. Профильный материал Мосгорнаследия указывает, что девелопер получил разрешение на работы; завершение реставрации зафиксировано в 2020. | mixed_year_month | A | confirmed_round2 | Разрешение на работы подтверждено содержательно, но без номера/дня; акт ГИКЭ не найден в открытой выдаче. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_7_OKN | round2
FC-R2-LEP-001 | ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут с ПС 500 кВ Нижнеангарская | linear_power | магистральная ЛЭП 500 кВ; Восточный полигон | Республика Бурятия¦Иркутская область | ПАО Россети | инвестпрограмма электросетевого оператора; Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры | https://ar23.rosseti.ru/ru/about-company/key-indicators-events-year/investment-activities¦https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results/investment-activities | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | В годовом отчете Россетей за 2023 год объект назван финальным мероприятием первого этапа электроснабжения Восточного полигона; указана протяженность около 470 км и включение в КПМИ. | year | A | confirmed_round2 | Открытый отчет дает год ввода и параметры, но не РнС/РВ/день энергизации. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LEP-002 | ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон и ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча | linear_power | магистральные ЛЭП 220 кВ; Восточный полигон | Забайкальский край | ПАО Россети | инвестпрограмма электросетевого оператора; Восточный полигон | https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results/investment-activities | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | В перечне ключевых инвестпроектов Россетей 2023 года объект включен в пакет БАМ и Транссиб; пакет дает 1002 МВА и 1171 км по группе объектов. | year | A | confirmed_round2 | Источник группирует несколько ЛЭП; индивидуальная протяженность и день ввода не раскрыты. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LEP-003 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут N 3 | linear_power | магистральная ЛЭП 500 кВ; Восточный полигон | Иркутская область | ПАО Россети | инвестпрограмма электросетевого оператора; Восточный полигон | https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results/investment-activities | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | В годовом отчете Россетей объект включен в ключевые инвестпроекты 2023 года по объектам БАМ и Транссиб. | year | A | confirmed_round2 | Нет публичной индивидуальной карточки с РнС/РВ; дата только годовая. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LEP-004 | ПП 220 кВ Нюя и ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда | linear_power | ЛЭП 220 кВ для технологического присоединения промышленных объектов | Республика Саха (Якутия) | ПАО Россети | технологическое присоединение; инвестпрограмма Россетей | https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results/investment-activities¦https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/future_plan/public_discussion/support_materials/53_Respublika_Sakha__JAkutija_.pdf | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | Отчет Россетей относит ПП 220 кВ Нюя и ВЛ Нюя - Чаянда к технологическому присоединению промышленных объектов ДФО; материалы СО ЕЭС показывают плановый ввод 2023 и ориентировочную протяженность 2x74,5 км. | year | A | confirmed_round2 | Точная дата постановки под напряжение не найдена в официальном первичном источнике; использованы годовой отчет и плановые материалы СО ЕЭС. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-LEP-005 | ПП 500 кВ Химкомбинат и реконструкция ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская | linear_power | ЛЭП 500 кВ для выдачи мощности/техприсоединения | Амурская область | ПАО Россети | технологическое присоединение Амурского ГХК; инвестпрограмма Россетей | https://ar23.rosseti.ru/ru/about-company/key-indicators-events-year/investment-activities¦https://ar23.rosseti.ru/ru/strategic-report/operating-results/investment-activities | 2023 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | Россети указывают строительство ПП 500 кВ Химкомбинат и 29,4 км магистральных ЛЭП для выдачи из сети 301 МВт Амурскому ГХК; объект включен в ключевые инвестпроекты 2023 года по ДФО. | year | A | confirmed_round2 | Нет номера РнС/РВ и точного дня ввода; источник дает год и технические параметры. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_5_LINEAR | round2
FC-R2-PPP-001 | Трамвайная сеть Чижик в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга | ppp_concession_transport | городской рельсовый транспорт; концессия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург / ООО Транспортная концессионная компания | концессионное соглашение | https://www.vestnik.tarif.gov.spb.ru/media/kt/documents/document/file/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_new_.pdf¦https://www.gov.spb.ru/press/governor/279927/¦https://rosinfra.ru/api/v2/public/analytics-document/investicii-v-infrastrukturu-stroitelstvo-2020/download | 2016-05-30 |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 | 2018-12-11 | 2019-Q3 | 2019-Q3 | 1218_approx | Вестник Комитета по тарифам фиксирует концессионное соглашение от 30.05.2016 N 27-с и открытие второго участка 11.12.2018; администрация СПб фиксирует завершение модернизации в III кв. 2019; Росинфра подтверждает запуск ветки в полном объеме в 2019. | mixed_day_quarter | A | confirmed_round2 | Нет найденного РнС/РВ; opening split: 2018-12-11 is section opening, 2019-Q3 is full modernization completion. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | round2
FC-R2-PPP-002 | Пять школ Санкт-Петербурга по концессионным соглашениям 2023-2024 | ppp_concession_social | школы; социальная инфраструктура | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург / проектные компании инвесторов / Газпромбанк | концессионные соглашения; нацпроект Образование | https://www.gov.spb.ru/press/governor/257593/¦https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/invest/news/260390/¦https://www.gov.spb.ru/gov/admin/linchenko-nv/news/291301/¦https://www.gov.spb.ru/press/governor/292331/ | 2023-04-04 |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 | 2024-12-20 | 2025 | 2025 | 626_approx | Первые два концессионных соглашения по школам подписаны 04.04.2023, еще три - 24.05.2023; все пять получили разрешение на ввод 20.12.2024; образовательный процесс начинается в 2025 году. | mixed_day_year | A | confirmed_round2 | Кейс агрегированный по пяти объектам; точные РнС по каждому зданию не извлечены. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | round2
FC-R2-PPP-003 | Аэропорт Пулково - первая очередь проекта ГЧП | ppp_gchp_airport | аэропортовая инфраструктура; ГЧП | Санкт-Петербург | ООО Воздушные Ворота Северной Столицы / Правительство Санкт-Петербурга / ОАО Аэропорт Пулково | соглашение о ГЧП; долгосрочная аренда и возврат имущественного комплекса | https://pulkovoairport.ru/about/press_center/news/8843/¦https://pulkovoairport.ru/about/about_pulkovo/agreement/¦https://pulkovoairport.ru/about/about_pulkovo/operator/ | 2009-10-30 | 2010-04-29 | 2010-04-29 |  |  | 2011 | 2015 | 2011 | 2014 | 2015 | 2015 | 2253_approx | Соглашение о ГЧП заключено 30.10.2009 и вступило в силу/финансово закрыто 29.04.2010; первый этап предусматривал ввод до середины 2014; оператор указывает, что в 2011-2015 построены и сданы терминал, перроны, гостиница, паркинги и реконструировано Пулково-1. | mixed_day_year | A | confirmed_round2 | Это ГЧП, а не классическая концессия 115-ФЗ; год завершения первого этапа дан оператором диапазоном 2011-2015. | round2_factual_linear_okn_gchp.csv | OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | round2

## npa_verification
act_id | title | act_type | number | date | authority | official_url | official_source_name | status | latest_edition_date | downloaded_path | used_in_object_types | used_in_stages | verification_status | confidence | gap_note | retrieved_at
ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | Официальный интернет-портал правовой информации / ИПС | действующий кодекс; официальная ИПС-карточка локализована |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2004-12-29_190-ФЗ_ГрК.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_0;STAGE_1;STAGE_2;STAGE_4;STAGE_5 | official_ips_text_linked | high | Официальная ИПС-ссылка на Градостроительный кодекс локализована. Последняя редакция не заявляется: прямой fetch ИПС в shell недоступен. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  | 04_downloaded_npa/2015-07-13_218-ФЗ_О-госрегистрации-недвижимости.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_4;STAGE_5 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | Локальный queue помечает reference_only; точная официальная карточка/latest edition не подтверждены прямым fetch. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2002-06-25_73-ФЗ_ОКН.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_0;STAGE_1;STAGE_2;STAGE_3;STAGE_4;STAGE_5 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2013-07-29_644_холодное-водоснабжение.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2004-12-27_861_Об-утверждении-Правил-недискриминационного-доступа-к-услугам-по-передаче-эл.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | Официальный интернет-портал правовой информации / ИПС | действующий кодекс; официальная ИПС-карточка локализована |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2001-10-25_136-ФЗ_Земельный-кодекс-Российской-Федерации__source_3.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_0;STAGE_1;STAGE_2 | official_ips_text_linked | high | Официальная ИПС-ссылка на Земельный кодекс локализована. Последняя редакция не заявляется: прямой fetch ИПС в shell недоступен. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | Официальное опубликование правовых актов | действующий акт; официальная первичная публикация найдена |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2021-09-13_1547_Об-утверждении-Правил-подключения-технологического-присоединения-газоиспол.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | official_publication_found | high | Подтверждена первичная официальная публикация: номер опубликования 0001202109170019, дата опубликования 17.09.2021. Последняя консолидированная редакция не подтверждена с официального текста в этом проходе. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2012-02-14_124_коммунальные-ресурсы.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2021-11-30_2115_теплоснабжение-подключение.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2021-11-30_2130_водоснабжение-подключение.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2022-07-01_1196_подключение-к-сетям-электросвязи.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  | 04_downloaded_npa/1995-11-23_174-ФЗ_экологическая-экспертиза.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN | STAGE_3;STAGE_4 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2020-09-02_П-0321_Об-утверждении-перечня-документов-подтверждающих-право-заявителя-на-прио.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2020-09-04_П-0329_Росреестр_формы-выписок-ЕГРН.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2009-01-10_17_водоохранные-зоны.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2014-04-18_360_О-зонах-затопления-подтопления__source_1.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2021-03-17_392_Об-утверждении-Положения-об-охранной-зоне-стационарных-пунктов-наблюдений-з.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/1995-03-14_33-ФЗ_ООПТ.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_7_OKN | STAGE_1;STAGE_2;STAGE_3;STAGE_4 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2018-07-05_787_теплоснабжение-подключение.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2003-03-26_35-ФЗ_Об-электроэнергетике__source_1.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2012-05-04_442_розничные-рынки-электроэнергии.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2007-03-05_145_О-порядке-организации-и-проведения-государственной-экспертизы-проектной-док.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_1992-02-21_2395-I_О-недрах.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/1999-04-30_81-ФЗ_КТМ.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2001-03-07_24-ФЗ_КВВТ.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2008-08-06_125_Об-утверждении-Порядка-определения-мест-примыкания-железнодорожных-путей-не.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2003-01-10_17-ФЗ_О-железнодорожном-транспорте-в-Российской-Федерации__source_2.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2007-11-08_261-ФЗ_О-морских-портах.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2011-07-19_246-ФЗ_искусственные-земельные-участки.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2015-09-12_972_зоны-охраны-ОКН.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1;STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR | STAGE_2;STAGE_3;STAGE_4 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | Официальное опубликование правовых актов | действующий акт; официальная первичная публикация найдена |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2018-03-03_222_Об-утверждении-Правил-установления-санитарно-защитных-зон-и-использования-з.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_7_OKN | STAGE_1;STAGE_2 | official_publication_found | high | Подтверждена первичная официальная публикация: номер опубликования 0001201803070039, дата опубликования 07.03.2018. Последняя консолидированная редакция не подтверждена с официального текста в этом проходе. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 04_downloaded_npa/2006-12-04_200-ФЗ_Лесной-кодекс.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_1998-02-05_162_поставка-газа.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2013-07-29_642_Об-утверждении-Правил-горячего-водоснабжения-и-внесении-изменения-в-постано.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/pdf/prior_2007-07-24_209-ФЗ_МСП.pdf | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_6_SOCIAL;OT_7_OKN;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_6_SOCIAL | STAGE_3 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2017-06-26_749_Об-утверждении-Правил-определения-зоны-безопасности-с-особым-правовым-режим.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_7_OKN | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_1999-05-01_94-ФЗ_Об-охране-озера-Байкал__source_2.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_7_OKN | STAGE_1;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | Официальное опубликование правовых актов | действующий акт; официальная первичная публикация найдена |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_6_SOCIAL | STAGE_0;STAGE_3;STAGE_4 | official_publication_found | high | Подтверждена первичная официальная публикация ФЗ-44 от 08.04.2013. Актуальная редакция не заявляется без официальной консолидированной карточки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR | STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2020-07-31_923_Об-утверждении-Административного-регламента-Федеральной-службы-по-надзору-в.html | OT_1_BUDGET_OKS;OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR | STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_КОДЕКС_1998_07_31_145_ФЗ | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 145-ФЗ | 1998-07-31 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721 | Официальный интернет-портал правовой информации / ИПС | действующий кодекс; официальный поисковый запрос по реквизитам |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_6_SOCIAL | STAGE_0;STAGE_2;STAGE_3 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | Официальная ИПС-точка поиска по реквизитам подготовлена; точная карточка и latest edition требуют ручного открытия ИПС. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_0;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2004_12_29_214_ФЗ | Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Федеральный закон | 214-ФЗ | 2004-12-29 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2004-12-29+214-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_2;STAGE_4;STAGE_5 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2021-01-30_85_Об-утверждении-Правил-выдачи-разрешений-на-допуск-в-эксплуатацию-энергоприни.html | OT_3_INDUSTRIAL_OPO;OT_4_JKH_INFRA;OT_5_LINEAR | STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_05_331 | Об обязательном формировании и ведении информационной модели ОКС | Постановление Правительства РФ | 331 | 2021-03-05 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-05+331+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%9A%D0%A1 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_2_COMMERCIAL_MKD;OT_6_SOCIAL | STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_5_LINEAR | STAGE_1;STAGE_2 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_11_26_1512 | О порядке формирования федеральной адресной инвестиционной программы | Постановление Правительства РФ | 1512 | 2019-11-26 | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912030009 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_1_BUDGET_OKS;OT_6_SOCIAL | STAGE_0;STAGE_2 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0;STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_224_ФЗ | О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Федеральный закон | 224-ФЗ | 2015-07-13 | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2015-07-13+224-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA;OT_8_SPECIAL_EXCEPTIONS | STAGE_0 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2011_02_15_85 | О порядке направления и рассмотрения заявлений об утверждении специальных технических условий | Постановление Правительства РФ | 85 | 2011-02-15 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2011-02-15+85+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | STAGE_2;STAGE_3 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_01_10_7_ФЗ | Об охране окружающей среды | Федеральный закон | 7-ФЗ | 2002-01-10 | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_01_10_7_ФЗ.md | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | официальный поиск по реквизитам подготовлен |  |  | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | STAGE_2 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | Top-priority act: требуется открыть официальную ИПС/публикацию и подтвердить точную карточку, статус действия и последнюю редакцию. Shell fetch официального портала в среде дал пустой ответ. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_22_154 | О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения | Постановление Правительства РФ | 154 | 2012-02-22 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-22+154+%D0%9E+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_10_22_1075 | Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства РФ | 1075 | 2012-10-22 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-10-22+1075+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_05_13_406 | Об основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 406 | 2013-05-13 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-05-13+406+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_977 | О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 977 | 2013-09-05 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+977+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_0 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2016_05_12_392 | О лицензировании медицинской деятельности | Постановление Правительства РФ | 392 | 2016-05-12 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2016-05-12+392+%D0%9E+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_6_SOCIAL | STAGE_4 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_02_24_160 | Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Постановление Правительства РФ | 160 | 2009-02-24 | Правительство РФ |  |  | queued_not_verified |  |  | OT_5_LINEAR | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки.
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_782 | О схемах водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 782 | 2013-09-05 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+782+%D0%9E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_4_JKH_INFRA | STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_27_1244 | Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Постановление Правительства РФ | 1244 | 2014-11-27 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-27+1244+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  |  | OT_5_LINEAR | STAGE_1 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00
ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_12_31_2608 | Об утверждении Правил выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ | 2608 | 2021-12-31 | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-12-31+2608+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | Официальный интернет-портал правовой информации / поиск | queued_not_verified |  | 07_полные_оригиналы_НПА_последние_редакции/01_full_texts/html/prior_2021-12-31_2608_Об-утверждении-Правил-выдачи-технических-требований-и-условий-подлежащих-о.html | OT_5_LINEAR | STAGE_2 | queued_after_critical_high | low | Не входил в первый приоритетный проход; оставлен в master queue для последующей официальной проверки. | 2026-05-16T10:26:00+00:00