## matrix
row_id | object_type_id | object_type_name | subtype | stage_id | stage_name | substage_name | days_min | days_typ | days_max | duration_basis | duration_source | duration_confidence | duration_gap_note | case_support_count | case_support_ids | act_id | act_title | act_type | act_number | act_date | article_or_clause | procedure_name | authority | official_source_url | last_verified_date | edition_status | npa_confidence | bottleneck_id | bottleneck_description | days_lost_min | days_lost_typ | days_lost_max | structurally_unresolvable | measure_id | measure_description | lever_type | days_saved_min | days_saved_typ | days_saved_max | npa_to_change | who_decides | implementation_horizon | risks | measure_confidence | external_claim_status | gap_note
MAT-0001 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0002 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0003 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0004 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0005 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0006 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0007 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0008 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0009 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0010 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0011 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0012 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 182 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 | medium | Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_1_BUDGET_OKS;S009_OT_1_BUDGET_OKS;S010_OT_1_BUDGET_OKS;S011_OT_1_BUDGET_OKS | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Путь D (не образован) = 152 дн.; торги = 306 дн.; без торгов до 2 лет. Типовой = ср. между 152 и 306. Нижняя = ЗУ уже в публичной собственности без доп. процедур
MAT-0013 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0014 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0015 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0016 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0017 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0018 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0019 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0020 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0021 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0022 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0023 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0024 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0025 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0026 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0027 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0028 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0029 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0030 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0031 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0032 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0033 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0034 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0035 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0036 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0037 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0038 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0039 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0040 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0041 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0042 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0043 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0044 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0045 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0046 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_1998_07_31_145_ФЗ | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 145-ФЗ | 1998-07-31 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0047 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + бюджетный трек | 270 | 365 | 540 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 (бюджетный трек); Сравнение_старой_и_новой_схемы_ИСЦ.md §Этап 2 | medium | ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_11_26_1512 | О порядке формирования федеральной адресной инвестиционной программы | Постановление Правительства РФ | 1512 | 2019-11-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912030009 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_BUDGET_01 | Годовой бюджетный цикл и ФАИП/КП Строительство ставят объект в календарь бюджета, а не в календарь стройки | 180 | 360 | 540 | true | S004_OT_1_BUDGET_OKS;S005_OT_1_BUDGET_OKS;S018_OT_1_BUDGET_OKS;S019_OT_1_BUDGET_OKS;S020_OT_1_BUDGET_OKS;S024_OT_1_BUDGET_OKS;S025_OT_1_BUDGET_OKS;S026_OT_1_BUDGET_OKS;S027_OT_1_BUDGET_OKS;S107_OT_1_BUDGET_OKS;S-UIN-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-INT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-PH-001_OT_1_BUDGET_OKS | Параллельная подача заявки в ФАИП и старт разработки типового проектного решения при наличии в каталоге Минстроя; Машиночитаемый каталог типовых проектов Минстроя с API-выгрузкой в ГИСОГД (автогенерация ТЭО для ФАИП за 10-15 дн. вместо 60-90); Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast); Ранняя цифровая загрузка данных в ГИИС ЭБ параллельно с бюджетным треком — к рабочей группе данные уже верифицированы; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 45;45;30;30;30;60;30;30;0;10;0;30;15 | 82;52;45;40;45;70;60;45;90;15;0;45;22 | 120;60;60;50;60;80;90;60;180;20;0;60;30 | ПП РФ № 1221 (формирование ФАИП); ПП РФ № 145 (требования к ПД); ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете; Регламент наполнения ГИИС ЭБ (методическое письмо); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минфин + профильный нацпроект + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.2 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-007/008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ДПТ 180 + ТУ 40 + ИРД до 1,5 лет; бюджетный трек накладывается параллельно. Нижний край: минимальный состав ИРД без ДПТ. Верхний: ДПТ + ИРД + ЗОУИТ частично
MAT-0048 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0049 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0050 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0051 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0052 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0053 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0054 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0055 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0056 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0057 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0058 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0059 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0060 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0061 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0062 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0063 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0064 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0065 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_05_331 | Об обязательном формировании и ведении информационной модели ОКС | Постановление Правительства РФ | 331 | 2021-03-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-05+331+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%9A%D0%A1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0066 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза, закупки ПИР | 120 | 210 | 365 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Сравнение §Этап 3 | medium | Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_1998_07_31_145_ФЗ | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 145-ФЗ | 1998-07-31 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_BUDGET_02 | Раздельные закупки ПИР и СМР по 44-ФЗ | 90 | 180 | 360 | true | S021_OT_1_BUDGET_OKS;S022_OT_1_BUDGET_OKS;S023_OT_1_BUDGET_OKS;S101_OT_1_BUDGET_OKS;S102_OT_1_BUDGET_OKS;S103_OT_1_BUDGET_OKS;S104_OT_1_BUDGET_OKS;S108_OT_1_BUDGET_OKS;S109_OT_1_BUDGET_OKS;S110_OT_1_BUDGET_OKS;S111_OT_1_BUDGET_OKS | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Проектирование + экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ 60 дн. (параллельно). Закупки ПИР: конкурентные процедуры до 180 дн. (44-ФЗ). Нижний: НЕГОС экспертиза + закупка прямая
MAT-0067 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0068 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0069 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0070 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0071 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0072 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0073 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0074 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0075 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0076 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0077 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0078 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0079 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0080 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0081 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0082 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0083 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0084 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0085 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0086 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0087 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0088 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0089 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0090 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0091 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0092 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0093 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0094 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0095 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0096 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0097 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0098 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0099 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 420 | 617 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Сравнение §Этап 4 | medium | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2013_04_05_44_ФЗ | О контрактной системе в сфере закупок | Федеральный закон | 44-ФЗ | 2013-04-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201304080023 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_BUDGET_03 | Казначейское сопровождение и финансовый контроль добавляют проверки поверх экспертизы | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_1_BUDGET_OKS;S113_OT_1_BUDGET_OKS;S114_OT_1_BUDGET_OKS;S-FT-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-EDU-001_OT_1_BUDGET_OKS;S-LIC-001_OT_1_BUDGET_OKS | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + извещение стройнадзора 9 + СМР (основной объём) + ЗОС 14 + техплан 14 + РВ 7 + постоянное подключение 30 + закупки СМР (44-ФЗ, включены в min). Закупки СМР добавляют 90–180 дн. поверх стройки
MAT-0100 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_1_BUDGET_OKS;S119_OT_1_BUDGET_OKS;S120_OT_1_BUDGET_OKS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра
MAT-0101 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_1_BUDGET_OKS;S119_OT_1_BUDGET_OKS;S120_OT_1_BUDGET_OKS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра
MAT-0102 | OT_1_BUDGET_OKS | Бюджетные ОКС / госзаказ | Бюджетные ОКС (госзаказ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра | 8 | BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004;BUDGET_001;BUDGET_002;BUDGET_003;BUDGET_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_1_BUDGET_OKS;S119_OT_1_BUDGET_OKS;S120_OT_1_BUDGET_OKS | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. стандартно. Верхняя граница — возможные приостановки Росреестра
MAT-0103 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0104 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0105 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0106 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0107 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0108 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0109 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0110 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0111 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0112 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 70 | 152 | 306 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; 01_research_classes.md | medium | ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S009_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S010_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S011_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗУ не образован = 152 дн. (Путь D); на торгах = 306 дн. Внебюджет; КРТ — дополнительно +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §ЖКХ)
MAT-0113 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0114 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0115 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0116 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0117 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0118 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0119 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0120 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0121 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0122 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0123 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0124 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0125 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0126 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0127 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0128 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0129 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0130 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0131 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0132 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0133 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0134 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0135 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД | 120 | 194 | 360 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 (ЖКХ/жилищное) | medium | ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2004_12_29_214_ФЗ | Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Федеральный закон | 214-ФЗ | 2004-12-29 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2004-12-29+214-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S018_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S019_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S020_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-UIN-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-INT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-PH-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 30;30;30;0;30;15 | 45;40;45;0;45;22 | 60;50;60;0;60;30 | ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ 40 + ИРД. Без ДПТ — нижний край. С ДПТ 180 — верхний. Проектная декларация ЕИСЖС +7–14 дн. (214-ФЗ)
MAT-0136 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0137 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0138 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0139 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0140 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0141 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0142 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0143 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0144 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0145 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0146 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0147 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0148 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0149 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование и экспертиза | 90 | 135 | 180 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 | medium | Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_05_331 | Об обязательном формировании и ведении информационной модели ОКС | Постановление Правительства РФ | 331 | 2021-03-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-05+331+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%9E%D0%9A%D0%A1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_01 | Переделки по экспертизе и повторный ввод данных | 60 | 105 | 180 | false | S021_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S022_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S023_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S101_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S102_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S103_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S104_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Закупки — свободный рынок (не 44-ФЗ), ECI возможна. Экспертиза ПД: НЕГОС 60 дн. Нижний = НЕГОС без ГЭЭ; типовой = НЕГОС + частичная ГЭЭ
MAT-0150 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0151 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0152 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0153 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0154 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0155 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0156 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0157 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0158 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0159 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0160 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0161 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0162 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0163 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0164 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0165 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0166 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0167 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0168 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0169 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0170 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0171 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0172 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0173 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0174 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0175 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0176 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0177 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0178 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0179 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0180 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0181 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод | 365 | 530 | 720 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу) | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_COMM_02 | Темп монолита, инженерка, отделка и лифты формируют физический критический путь | 120 | 240 | 420 | false | S112_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S113_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S114_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-FT-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-EDU-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S-LIC-001_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); Fast-track: разрешение на начало земляных работ и нулевого цикла до завершения детального проектирования верхних этажей (поправка в ГрК); Программа переподготовки кадров BIM/ИИ (через РосКапСтрой); enabler для 17 цифровых решений; Регламент авторского надзора: цифровой журнал отклонений с автосогласованием типовых отклонений | NPA;organization;technology | 10;10;10;60;0;20 | 20;18;15;90;0;30 | 30;25;20;120;0;40 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; ГрК РФ ст. 49, 51, 52 (точечные поправки); План Минстроя по подготовке кадров (новый); ПП РФ № 468 (авторский надзор); приказ Минстроя | Минстрой; Минстрой + Госдума; Минстрой + ИСУП; Минстрой + НИУ МГСУ; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §7; Барьеры_ИСЦ.md Б7.4; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ЗОС 14 + РВ 7. Сети: подтверждение ТУ 14 дн. + постоянное подключение 30 дн. Риск задержки 1 сети +14–45 дн. (критический путь к раскрытию эскроу)
MAT-0182 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_COMM_03 | Массовая регистрация квартир и раскрытие escrow зависят от сетей/РВ/ЕГРН | 14 | 28 | 45 | false | S118_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S119_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S120_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно
MAT-0183 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_COMM_03 | Массовая регистрация квартир и раскрытие escrow зависят от сетей/РВ/ЕГРН | 14 | 28 | 45 | false | S118_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S119_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S120_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно
MAT-0184 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_COMM_03 | Массовая регистрация квартир и раскрытие escrow зависят от сетей/РВ/ЕГРН | 14 | 28 | 45 | false | S118_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S119_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S120_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно
MAT-0185 | OT_2_COMMERCIAL_MKD | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | Коммерческие МКД и коммерческая недвижимость | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §2 | medium | КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно | 8 | MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004;MKD_001;MKD_002;MKD_003;MKD_004 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2004_12_29_214_ФЗ | Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости | Федеральный закон | 214-ФЗ | 2004-12-29 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2004-12-29+214-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_COMM_03 | Массовая регистрация квартир и раскрытие escrow зависят от сетей/РВ/ЕГРН | 14 | 28 | 45 | false | S118_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S119_OT_2_COMMERCIAL_MKD;S120_OT_2_COMMERCIAL_MKD | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. КУ 7 + регистрация 9. Для МКД — массовая регистрация (сотни квартир): реально 14–28 дн. дополнительно
MAT-0186 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0187 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0188 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0189 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0190 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0191 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0192 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0193 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0194 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0195 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ЗУ | 90 | 210 | 730 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 (промышленное) | medium | Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1) | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S009_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S010_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S011_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Базовый путь + перевод категории земель промышленные ↔ иные + установление ЗОУИТ/СЗЗ (начинается на Этапе 1). Доп. срок: +6–12 мес. к базе (Отраслевая_специфика §1 Этап 1)
MAT-0196 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0197 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0198 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0199 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0200 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0201 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0202 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0203 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0204 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0205 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0206 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0207 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0208 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0209 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0210 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0211 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0212 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0213 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0214 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0215 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0216 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0217 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0218 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0219 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0220 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0221 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0222 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0223 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0224 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0225 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0226 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0227 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0228 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0229 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0230 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2011_02_15_85 | О порядке направления и рассмотрения заявлений об утверждении специальных технических условий | Постановление Правительства РФ | 85 | 2011-02-15 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2011-02-15+85+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0231 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0232 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: ИРД + ОВОС + СЗЗ + СТУ | 300 | 450 | 1095 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 | medium | ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_01_10_7_ФЗ | Об охране окружающей среды | Федеральный закон | 7-ФЗ | 2002-01-10 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_01_10_7_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_01 | ЗОУИТ/СЗЗ/ОВОС/СТУ могут добавить 6-36 месяцев | 180 | 365 | 1095 | true | S014_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S015_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S016_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S017_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S018_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S019_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S020_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-UIN-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S-INT-001_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГПЗУ 14 + ТУ (газ ПП 1547: до 180 дн.) + ЗОУИТ до 3 лет + ИРД до 1,5 лет. ОВОС + СЗЗ (Роспотребнадзор) + СТУ (ПП 85) — доп. +90–180 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 2). Верхняя граница = ЗОУИТ критический путь
MAT-0233 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0234 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0235 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0236 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0237 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0238 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0239 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0240 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0241 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0242 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0243 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0244 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0245 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0246 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0247 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0248 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0249 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0250 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0251 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: Проектирование, экспертиза промбезопасности, ГЭЭ | 150 | 210 | 300 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 3 | medium | Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2011_02_15_85 | О порядке направления и рассмотрения заявлений об утверждении специальных технических условий | Постановление Правительства РФ | 85 | 2011-02-15 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2011-02-15+85+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_02 | Двойная/тройная экспертиза: ПД + ГЭЭ + ЭПБ | 60 | 120 | 210 | false | S021_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S022_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S023_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S101_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S102_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S103_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S104_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Экспертиза ПД 60 дн. + ГЭЭ (174-ФЗ) 60 дн. обязательно + экспертиза промбезопасности (116-ФЗ) + декларация промбезопасности (I–II класс). Доп. +60–90 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 3). Ростехнадзор — орган ГСН
MAT-0252 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0253 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0254 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0255 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0256 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0257 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0258 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0259 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0260 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0261 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0262 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0263 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0264 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0265 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0266 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0267 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0268 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0269 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0270 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0271 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Строительство и ввод (Ростехнадзор) | 420 | 660 | 900 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этапы 4 | medium | РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_IND_03 | Допуск Ростехнадзора, регистрация ОПО и страхование после СМР | 30 | 60 | 90 | false | S112_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S113_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S114_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. РС 7 + СМР + ГСН Ростехнадзор + ЗОС 14 + РВ 7. Допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора + регистрация ОПО + страхование 225-ФЗ — последовательно. Доп. +30–60 дн. (Отраслевая_специфика §1 Этап 4). ТУ на газ — отдельный регламент
MAT-0272 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 5 | medium | Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений») | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S119_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S120_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений»)
MAT-0273 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 5 | medium | Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений») | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S119_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S120_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений»)
MAT-0274 | OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Промышленные объекты / ОПО | Промышленные объекты (ОПО I–IV класса, 116-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация прав | 16 | 16 | 30 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §1 Этап 5 | medium | Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений») | 10 | IND_JKH_001;IND_JKH_002;IND_JKH_003;IND_JKH_004;IND_JKH_005;R2_OPO_001;R2_OPO_002;R2_OPO_003;R2_OPO_004;R2_OPO_005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S119_OT_3_INDUSTRIAL_OPO;S120_OT_3_INDUSTRIAL_OPO | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Стандартно (Отраслевая_специфика: «без отклонений»)
MAT-0275 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0276 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0277 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0278 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0279 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0280 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0281 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0282 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0283 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0284 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0285 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0286 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0287 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0288 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0289 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0290 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0291 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0292 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0293 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Этап 1: Права на ОКН + охранные обязательства | 0 | 0 | 0 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 1 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 1 | low | Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_01 | Нет нормативного срока актуализации охранных обязательств | 0 | 45 | 90 | false | S012_OT_7_OKN;S013_OT_7_OKN | Нормативный срок актуализации охранных обязательств: ≤30 рабочих дней + принцип «молчание-согласие»; Параллельный запуск актуализации охранных обязательств одновременно с земельно-правовой подготовкой Этапа 1 | NPA;organization | 30;30 | 60;30 | 90;30 | 73-ФЗ ст. 47.6; Приказ Минкультуры № 1745; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); методические рекомендации Минкультуры | Минкультуры; Минкультуры + Госдума | 0-6 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-010 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Актуализация охранных обязательств — регламент и срок НЕ УСТАНОВЛЕНЫ (Отраслевая_специфика §3). Срок зависит от органа охраны ОКН. Значение не определено: days_min=days_typ=days_max=0 как маркер отсутствия данных ¦ GAP: срок не определен в локальной базе
MAT-0294 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0295 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0296 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0297 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0298 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0299 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0300 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0301 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0302 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0303 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0304 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0305 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0306 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0307 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0308 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0309 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0310 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | Этап 2: Задание + разрешение на исследования + исследовательские работы | 60 | 330 | 600 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 2 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этапы 2 | medium | Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_02 | Исследовательские работы ОКН до 1,5 лет | 420 | 505 | 590 | true | S014_OT_7_OKN;S015_OT_7_OKN;S016_OT_7_OKN;S017_OT_7_OKN;S028_OT_7_OKN;S029_OT_7_OKN;S030_OT_7_OKN;S-UIN-001_OT_7_OKN;S-INT-001_OT_7_OKN | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Лазерное сканирование + ИИ-анализ для ОКН: высокодетализированная BIM-модель; ИИ определяет предмет охраны (с 1.5 лет до 6-9 мес.); Параллельная выдача задания и разрешения на исследования ОКН (сейчас последовательно 30+30 дн., хотя два документа одного органа); ИИ-контроль при работах на ОКН: камеры → нейросеть → BIM-модель; промежуточные акты автоматически; выездные проверки с еженедельных до ежемесячных; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;180;15;10;0;30 | 272;60;90;75;225;22;20;0;45 | 365;90;120;90;270;30;30;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; 73-ФЗ ст. 30; ПП РФ № 569 (ГИКЭ); ПП РФ № 569; административный регламент Минкультуры; ПП РФ № 569 (порядок ГИКЭ); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Главгосэкспертиза + Минкультуры; Минкультуры; Минкультуры + Главгосэкспертиза; Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 1 — частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-011 Lever 3; AI/BIM поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Задание органа охраны 30 дн. + разрешение на исследования 30 дн. + исследовательские работы до 1,5 лет (Отраслевая_специфика §3). Min = только задание + разрешение (нет конструктивных изменений). Typ = исследования 9 мес. Max = 1,5 года полных исследований
MAT-0311 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0312 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0313 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0314 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0315 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0316 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0317 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0318 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0319 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0320 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0321 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0322 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0323 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0324 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0325 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0326 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0327 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Этап 3: ГИКЭ + согласование ПД органом охраны | 75 | 105 | 135 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 3 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 3 | medium | ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_03 | Дублирование ГИКЭ и экспертизы ПД | 75 | 120 | 300 | false | S021_OT_7_OKN;S022_OT_7_OKN;S023_OT_7_OKN;S101_OT_7_OKN;S102_OT_7_OKN;S103_OT_7_OKN;S104_OT_7_OKN | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;25;10;7;10 | 50;45;45;35;18;10;15 | 60;60;60;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГИКЭ (73-ФЗ, ПП 569) 75 дн. + согласование ПД органом охраны 30 дн. Параллельно со стандартной экспертизой ПД (60 дн.). Min: параллельное ГИКЭ + согласование ПД = 75 дн. Typ: ГИКЭ + согласование ПД последовательно частично = 105 дн.
MAT-0328 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0329 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0330 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0331 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0332 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0333 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0334 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0335 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0336 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0337 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0338 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0339 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0340 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0341 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0342 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0343 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0344 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0345 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | Этап 4: Разрешение на работы + восстановление + отчётность + акт приёмки | 165 | 1230 | 1560 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 4 трек ОКН; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 4 | medium | Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_OKN_04 | Восстановление/реставрация и отчетность 3 года + 135 дней | 1095 | 1160 | 1230 | true | S112_OT_7_OKN;S113_OT_7_OKN;S114_OT_7_OKN;S115_OT_7_OKN;S116_OT_7_OKN;S117_OT_7_OKN | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней); ИИ-контроль при восстановлении ОКН + лазерное сканирование as-built — отчётная документация с 90 до 30-45 дн.; Ранняя аккредитация подрядчика на ОКН (с Этапа 2) + подготовка шаблонов отчётной документации параллельно с работами; Синхронизация совместных выездов ГСН + надзора ОКН — один визит двух органов вместо двух | organization;technology | 10;10;10;45;30;15 | 20;18;15;52;45;22 | 30;25;20;60;60;30 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде; Порядок ведения авторского надзора на ОКН (подзаконный акт Минкультуры); Не требуется — организационная мера; Межведомственное соглашение Минкультуры + Ростехнадзор | Государственный заказчик + орган охраны ОКН; Минкультуры + Ростехнадзор; Минкультуры + органы охраны ОКН; Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Фреймворки §5 поз.7b; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-012; Б7.2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Разрешение на работы по сохранению ОКН 30 дн. + восстановление до 3 лет (конструктивные изменения) + отчётная документация 90 дн. + утверждение органом охраны 30 дн. + акт приёмки 15 дн. Min: без конструктивных изменений = 30+90+30+15=165 дн. Typ/Max = с восстановлением 1–3 лет
MAT-0346 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация + охранные обязательства в ЕГРН | 23 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_7_OKN;S119_OT_7_OKN;S120_OT_7_OKN | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн.
MAT-0347 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация + охранные обязательства в ЕГРН | 23 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_7_OKN;S119_OT_7_OKN;S120_OT_7_OKN | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн.
MAT-0348 | OT_7_OKN | Объекты культурного наследия | Объекты культурного наследия (73-ФЗ) | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Этап 5: Кадастровый учёт и регистрация + охранные обязательства в ЕГРН | 23 | 30 | 37 | expert_estimate | Новая_схема_ИСЦ_текст.md §Этап 5; Отраслевая_специфика_ИСЦ.md §3 Этап 5 | medium | КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн. | 6 | FC-LOC-010;FC-LOC-011;FC-LOC-012;FC-R2-OKN-010;FC-R2-OKN-011;FC-R2-OKN-012 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_7_OKN;S119_OT_7_OKN;S120_OT_7_OKN | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. КУ 7 + регистрация 9 = 16 дн. + охранные обязательства в ЕГРН как ограничение +7–14 дн.
MAT-0349 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0350 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0351 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0352 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0353 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0354 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0355 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_224_ФЗ | О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Федеральный закон | 224-ФЗ | 2015-07-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2015-07-13+224-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0356 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_22_154 | О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения | Постановление Правительства РФ | 154 | 2012-02-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-22+154+%D0%9E+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0357 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_977 | О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 977 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+977+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0358 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_10_22_1075 | Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства РФ | 1075 | 2012-10-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-10-22+1075+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0359 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма РСО / схема теплоснабжения / тариф | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-B | medium | Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_05_13_406 | Об основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 406 | 2013-05-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-05-13+406+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы ИСЦ; требуется проверка по региональным тарифным кейсам
MAT-0360 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0361 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0362 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0363 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0364 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0365 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0366 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0367 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0368 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0369 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Муниципальная земля / ВРИ / ЗУ | 70 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Диапазон зависит от ВРИ и собственности ЗУ
MAT-0370 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0371 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0372 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0373 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0374 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0375 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0376 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0377 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0378 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0379 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0380 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0381 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0382 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0383 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0384 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0385 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0386 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0387 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0388 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0389 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0390 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0391 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0392 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0393 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0394 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0395 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0396 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_782 | О схемах водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 782 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+782+%D0%9E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0397 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0398 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ на газ/электро/воду + СЗЗ | 180 | 250 | 500 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | СЗЗ и газ могут стать критическим путем | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. СЗЗ и газ могут стать критическим путем
MAT-0399 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0400 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0401 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0402 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0403 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0404 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0405 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0406 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0407 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0408 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0409 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0410 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0411 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0412 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0413 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0414 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0415 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0416 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД, экспертиза, ЭПБ при ОПО | 180 | 260 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ОПО-квалификация мощностей требует ручной проверки
MAT-0417 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0418 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0419 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0420 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0421 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0422 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0423 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0424 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0425 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0426 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0427 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0428 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0429 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0430 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0431 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0432 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0433 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0434 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0435 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0436 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0437 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0438 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0439 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0440 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0441 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0442 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0443 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0444 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0445 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0446 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0447 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0448 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0449 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0450 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, допуск Ростехнадзора, ввод | 480 | 520 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-B | medium | Сезонность отопительного периода не нормализована | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность отопительного периода не нормализована
MAT-0451 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + внесение введенного источника в схему/ИПР | 30 | 60 | 150 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций
MAT-0452 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + внесение введенного источника в схему/ИПР | 30 | 60 | 150 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций
MAT-0453 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | Котельные стационарные | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + внесение введенного источника в схему/ИПР | 30 | 60 | 150 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Формально часть действий после ИСЦ, но влияет на возврат инвестиций
MAT-0454 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0455 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0456 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0457 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0458 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0459 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0460 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_224_ФЗ | О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Федеральный закон | 224-ФЗ | 2015-07-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2015-07-13+224-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0461 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_22_154 | О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения | Постановление Правительства РФ | 154 | 2012-02-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-22+154+%D0%9E+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0462 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_977 | О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 977 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+977+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0463 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_10_22_1075 | Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства РФ | 1075 | 2012-10-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-10-22+1075+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0464 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / схема водоснабжения | 180 | 260 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §2-4; delta.csv class 4-C | medium | Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_05_13_406 | Об основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 406 | 2013-05-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-05-13+406+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Вне базовой схемы; нужна верификация по РСО
MAT-0465 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0466 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0467 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0468 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0469 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0470 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0471 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0472 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0473 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0474 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ / санитарные ограничения | 90 | 150 | 300 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | medium | Зависит от зоны санитарной охраны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Зависит от зоны санитарной охраны
MAT-0475 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0476 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0477 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0478 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0479 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0480 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0481 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0482 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0483 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0484 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0485 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0486 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0487 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0488 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0489 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0490 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0491 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0492 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0493 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0494 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0495 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0496 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0497 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0498 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0499 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0500 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0501 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_782 | О схемах водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 782 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+782+%D0%9E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0502 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0503 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ТУ + ЗСО/ЗОУИТ + исходные данные | 220 | 290 | 600 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ЗСО/ЗОУИТ могут менять маршрут
MAT-0504 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0505 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0506 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0507 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0508 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0509 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0510 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0511 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0512 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0513 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0514 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0515 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0516 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0517 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0518 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0519 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0520 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0521 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД и экспертиза | 180 | 240 | 420 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Типизация водоподготовки неполная | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Типизация водоподготовки неполная
MAT-0522 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0523 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0524 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0525 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0526 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0527 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0528 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0529 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0530 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0531 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0532 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0533 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0534 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0535 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0536 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0537 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0538 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0539 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0540 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0541 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0542 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0543 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0544 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0545 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0546 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0547 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0548 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0549 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0550 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0551 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0552 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0553 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0554 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0555 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, подключение, ввод | 520 | 580 | 1000 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-C | medium | Критический путь зависит от магистрального оператора | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Критический путь зависит от магистрального оператора
MAT-0556 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + актуализация схемы | 30 | 80 | 180 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат
MAT-0557 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + актуализация схемы | 30 | 80 | 180 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат
MAT-0558 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | ВНС / водозаборы | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + актуализация схемы | 30 | 80 | 180 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. После-вводные действия могут блокировать тарифный возврат
MAT-0559 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0560 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0561 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0562 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0563 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0564 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0565 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_224_ФЗ | О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Федеральный закон | 224-ФЗ | 2015-07-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2015-07-13+224-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0566 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_22_154 | О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения | Постановление Правительства РФ | 154 | 2012-02-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-22+154+%D0%9E+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BA+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0567 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_977 | О разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 977 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+977+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0568 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_10_22_1075 | Об основах ценообразования в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства РФ | 1075 | 2012-10-22 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-10-22+1075+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0569 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_0 | Этап 0. Предынвестиционный / специальный отраслевой трек | Инвестпрограмма / тариф / концессионный трек | 240 | 300 | 720 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3-6; delta.csv class 4-D | medium | Концессия/тариф не сведены в базовую схему | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_05_13_406 | Об основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 406 | 2013-05-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-05-13+406+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_01 | Этап 0: тарифно-программный контур РСО не входит в базовую схему ИСЦ | 180 | 360 | 540 | true | S001_OT_4_JKH_INFRA;S002_OT_4_JKH_INFRA;S003_OT_4_JKH_INFRA;S024_OT_4_JKH_INFRA;S025_OT_4_JKH_INFRA;S026_OT_4_JKH_INFRA;S027_OT_4_JKH_INFRA | Параллельное рассмотрение заявки на включение в ИПР РСО и заявки на ГПЗУ (сейчас ИПР предшествует ГПЗУ; технически независимы); Единый регламент межведомственного согласования схемы теплоснабжения: жёсткий срок 45 дн. при наличии полного пакета; ИИ-модуль расчёта тарифного воздействия нового объекта на тариф и ИПР (вместо ручных расчётов РСО 60-180 дн.); BIM-смета как единый источник: автоматическая выгрузка из BIM-модели в формат ГИИС ЭБ (сейчас согласование сметы до 90 дн.; станет 10 дн.); ИИ-ассистент бюджетного трека и рабочей группы КП «Строительство»: автокорректировка обосновывающих документов и прогноз замечаний ведомств; итерации с 4-5 до 1-2 раундов; Параллельная подача в 4 ведомства (МинЭк/Минстрой-Техсовет/ФАС/ответственный исполнитель) с общим сроком 30 дн. вместо последовательного де-факто; Скользящее бюджетное планирование: «условное» включение объекта в ФАИП до принятия бюджета (аналог UK Spending Review rolling forecast) | NPA;organization;technology | 60;30;30;60;30;30;0 | 90;60;45;70;60;45;90 | 120;90;60;80;90;60;180 | ПП РФ № 2047 (правила разработки ИПР РСО); 416-ФЗ ст. 8 (схема теплоснабжения); 190-ФЗ ст. 23 (порядок разработки схемы теплоснабжения); Методические указания ФАС по расчёту тарифов; Методические указания Минфина по ГИИС ЭБ; ПП РФ № 1460 (требования к ТЭО); Регламент рабочей группы КП «Строительство»; Регламент КП «Строительство»; постановление о подаче; БК РФ ст. 179; ФЗ о федеральном бюджете | Минстрой + ВП по строительству; Минстрой + Правительство; Минфин + Госдума; Минфин + Минстрой; Минэнерго; Минэнерго + ФАС + региональные тарифные комиссии; ФАС + Минэнерго | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.1 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 1; AI/BIM поз.7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 2; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 3; Узкие_места_ИСЦ.md УМ-008; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-007 Lever 4 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Концессия/тариф не сведены в базовую схему
MAT-0570 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0571 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0572 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_07_24_209_ФЗ | О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Федеральный закон | 209-ФЗ | 2007-07-24 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-07-24+209-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0573 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0574 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0575 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2006_12_04_200_ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | Кодекс | 200-ФЗ | 2006-12-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2006-12-04+200-%D0%A4%D0%97+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0576 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0577 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0578 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_02_П_0321 | Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Приказ Росреестра | П/0321 | 2020-09-02 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-02+%D0%9F%2F0321+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0579 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | ЗУ и СЗЗ-контур | 120 | 180 | 360 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСРЕЕСТРА_2020_09_04_П_0329 | Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения ЕГРН и предоставляемых в электронном виде | Приказ Росреестра | П/0329 | 2020-09-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Росреестр | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+2020-09-04+%D0%9F%2F0329+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%9D+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S008_OT_4_JKH_INFRA;S009_OT_4_JKH_INFRA;S010_OT_4_JKH_INFRA;S011_OT_4_JKH_INFRA | Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ) | NPA;technology | 60;30;30;30 | 90;45;45;45 | 120;60;60;60 | ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ) | Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Соседние правообладатели могут создавать судебный хвост
MAT-0580 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0581 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0582 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0583 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0584 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0585 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0586 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0587 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0588 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0589 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0590 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0591 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0592 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0593 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0594 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0595 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0596 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0597 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0598 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0599 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0600 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0601 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0602 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0603 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0604 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0605 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0606 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_09_05_782 | О схемах водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства РФ | 782 | 2013-09-05 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-09-05+782+%D0%9E+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0607 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_12_07_416_ФЗ | О водоснабжении и водоотведении | Федеральный закон | 416-ФЗ | 2011-12-07 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-12-07+416-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0608 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ОВОС/СЗЗ/ТУ/исходные данные | 360 | 420 | 900 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; bottlenecks-overlay УМ-001/002 | medium | ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2010_07_27_190_ФЗ | О теплоснабжении | Федеральный закон | 190-ФЗ | 2010-07-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2010-07-27+190-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_02 | СЗЗ для КОС/котельных и ЗОУИТ могут блокировать ГПЗУ/ПД | 180 | 540 | 1095 | true | S014_OT_4_JKH_INFRA;S015_OT_4_JKH_INFRA;S016_OT_4_JKH_INFRA;S017_OT_4_JKH_INFRA;S018_OT_4_JKH_INFRA;S019_OT_4_JKH_INFRA;S020_OT_4_JKH_INFRA;S-UIN-001_OT_4_JKH_INFRA;S-INT-001_OT_4_JKH_INFRA | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство» | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГЭЭ и СЗЗ часто последовательны
MAT-0609 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0610 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0611 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0612 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0613 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0614 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0615 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0616 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0617 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0618 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0619 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0620 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0621 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0622 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0623 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0624 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0625 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0626 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | ПД + проектная экспертиза + ГЭЭ | 240 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; solutions S031-S033 | medium | Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_03 | ГЭЭ для КОС и объектов в водоохранных зонах часто идет последовательно с проектной экспертизой | 90 | 135 | 180 | false | S021_OT_4_JKH_INFRA;S022_OT_4_JKH_INFRA;S023_OT_4_JKH_INFRA;S031_OT_4_JKH_INFRA;S032_OT_4_JKH_INFRA;S033_OT_4_JKH_INFRA;S101_OT_4_JKH_INFRA;S102_OT_4_JKH_INFRA;S103_OT_4_JKH_INFRA;S104_OT_4_JKH_INFRA | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); Жёсткий регламент параллельности ГЭЭ + экспертизы ПД для КОС: обязательный pre-check соответствия 174-ФЗ до подачи на ГЭЭ — снижает итерации с 2-3 до 0-1; LLM-pre-check раздела ООС ПД: автоматическая проверка расчёта НДВ и оценки эффекта на водные объекты до подачи на ГЭЭ; Параллельная подача документов на СЗЗ (Роспотребнадзор) и на ГЭЭ (Росприроднадзор) — одни исходные данные ОВОС; BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней | NPA;organization;technology | 40;30;30;50;30;20;25;10;7;10 | 50;45;45;70;45;30;35;18;10;15 | 60;60;60;90;60;40;45;25;14;20 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; 174-ФЗ ст. 11; ПП РФ № 87 (раздел ООС); приказ Минприроды о методике pre-check; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат раздела ООС); методическое письмо Росприроднадзора; Межведомственное соглашение Минприроды + Роспотребнадзор; методическое письмо; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Минприроды + Минстрой; Минприроды + Минстрой + Главгосэкспертиза; Минприроды + Роспотребнадзор; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S031; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S032; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_C.md §2 S033; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Фактическая параллельность ГЭЭ требует ручной правовой проверки
MAT-0627 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0628 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0629 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0630 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0631 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0632 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0633 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0634 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0635 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0636 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0637 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0638 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0639 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0640 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0641 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0642 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0643 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0644 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0645 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0646 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0647 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0648 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0649 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0650 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0651 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0652 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0653 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0654 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0655 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0656 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0657 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0658 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0659 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0660 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, ПНР, экологический контур, ввод | 690 | 690 | 1200 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3; delta.csv class 4-D | medium | Технологический минимум очистных сооружений высок | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_JKH_04 | Сезонность пусконаладки тепловых объектов и допуск РТН | 60 | 120 | 150 | true | S112_OT_4_JKH_INFRA;S113_OT_4_JKH_INFRA;S114_OT_4_JKH_INFRA | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум очистных сооружений высок
MAT-0661 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + лицензирование/эксплуатационные реестры | 40 | 60 | 120 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Часть процедур выходит за формальный РВ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Часть процедур выходит за формальный РВ
MAT-0662 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + лицензирование/эксплуатационные реестры | 40 | 60 | 120 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Часть процедур выходит за формальный РВ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Часть процедур выходит за формальный РВ
MAT-0663 | OT_4_JKH_INFRA | ЖКХ и инженерная инфраструктура | КОС / очистные сооружения | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр + лицензирование/эксплуатационные реестры | 40 | 60 | 120 | expert_estimate | 02_infra_jkh.md §3 | low | Часть процедур выходит за формальный РВ | 17 | IND_JKH_006;IND_JKH_007;IND_JKH_008;IND_JKH_009;IND_JKH_010;IND_JKH_011;IND_JKH_012;IND_JKH_013;IND_JKH_014;FC-LOC-009;R2_JKH_001;R2_JKH_002;R2_JKH_003;R2_JKH_004;R2_JKH_005;R2_JKH_006;R2_JKH_007 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_4_JKH_INFRA;S119_OT_4_JKH_INFRA;S120_OT_4_JKH_INFRA | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Часть процедур выходит за формальный РВ
MAT-0664 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0665 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0666 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0667 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_27_1244 | Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Постановление Правительства РФ | 1244 | 2014-11-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-27+1244+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0668 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0669 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0670 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0671 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0672 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0673 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0674 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0675 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0676 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0677 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0678 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Резервирование/изъятие/ППТ/полоса отвода | 360 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_02_24_160 | Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Постановление Правительства РФ | 160 | 2009-02-24 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ |  | 2026-05-16T10:59:52.606427+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Нет публичной полной статистики ИСЦ по дорогам
MAT-0679 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0680 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_12_31_2608 | Об утверждении Правил выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ | 2608 | 2021-12-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-12-31+2608+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0681 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0682 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0683 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0684 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0685 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0686 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0687 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0688 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0689 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0690 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0691 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0692 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0693 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0694 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0695 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0696 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0697 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0698 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0699 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0700 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0701 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0702 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0703 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0704 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0705 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0706 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0707 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0708 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ПОДД, пересечения, ТУ, ГИБДД | 180 | 300 | 450 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | Число пересечений сильно меняет срок | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Число пересечений сильно меняет срок
MAT-0709 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0710 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0711 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0712 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0713 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0714 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0715 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0716 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0717 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0718 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0719 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0720 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0721 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0722 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0723 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0724 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0725 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0726 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Изыскания по трассе + ПД + ГГЭ | 300 | 420 | 600 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2-2.4 | medium | ГГЭ с итерациями требует проектной выборки | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. ГГЭ с итерациями требует проектной выборки
MAT-0727 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0728 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0729 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0730 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0731 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0732 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0733 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0734 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0735 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0736 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0737 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0738 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0739 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0740 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0741 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0742 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0743 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0744 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0745 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_01_30_85 | Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 85 | 2021-01-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-01-30+85+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0746 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0747 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0748 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0749 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0750 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0751 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0752 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0753 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0754 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР участками + ввод | 540 | 650 | 900 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.3; delta.csv class 5-B | medium | Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Сезонность и длина трассы физически ограничивают ускорение
MAT-0755 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения / передача | 90 | 120 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2 | medium | Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике
MAT-0756 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения / передача | 90 | 120 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2 | medium | Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике
MAT-0757 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Региональная дорога нового строительства | STAGE_5 | Этап 5. Кадастровый учет, регистрация прав, начало эксплуатации | Кадастр линейного сооружения / передача | 90 | 120 | 180 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §2.2 | medium | Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S118_OT_5_LINEAR;S119_OT_5_LINEAR;S120_OT_5_LINEAR | Автоматическое формирование техплана из as-built BIM-модели через ИИ (с 5-10 до 1 рабочего дня); Единый цифровой процесс «ввод → кадастр → регистрация» через ИИ-оркестратор — одно заявление вместо трёх; Обязательная передача AIM (as-built information model) при регистрации прав — запись в ЕГРН о наличии модели | NPA;technology | 6;10;0 | 10;15;0 | 13;20;0 | 218-ФЗ (BIM как источник данных техплана); приказ Росреестра о форматах; openBIM-стандарт; 218-ФЗ (поправка о едином заявлении); технические регламенты ОМСУ-Росреестр-ФНС; 218-ФЗ (запись об AIM в ЕГРН); ПП РФ № 331 (расширение требований к AIM для бюджетных) | Минстрой + Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минстрой + Правительство | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Б9.1; мероприятия №48 №50; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б9.1-Б9.2; мероприятие №51; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б10.2; Фреймворки MAPPED Этап 5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Нужна проверка по 218-ФЗ/257-ФЗ практике
MAT-0758 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0759 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0760 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0761 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_27_1244 | Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Постановление Правительства РФ | 1244 | 2014-11-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-27+1244+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0762 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | model_estimate | Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0763 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0764 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0765 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0766 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0767 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0768 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0769 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0770 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2015_09_12_972 | Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 972 | 2015-09-12 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2015-09-12+972+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0771 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0772 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_1 | Этап 1. Права на земельный участок | Охранные зоны, резервирование, сервитуты | 540 | 900 | 1095 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4; delta.csv class 5-B | medium | Структурно зависит от длины и числа собственников | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_02_24_160 | Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Постановление Правительства РФ | 160 | 2009-02-24 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ |  | 2026-05-16T10:59:52.606572+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_01 | Земельный путь: резервирование, сервитуты и изъятие по всей трассе | 365 | 720 | 1095 | true | S006_OT_5_LINEAR;S007_OT_5_LINEAR;S008_OT_5_LINEAR;S009_OT_5_LINEAR;S010_OT_5_LINEAR;S011_OT_5_LINEAR;M_LINEAR_SERVITUDE_REFORM_OT_5_LINEAR | Совмещённое резервирование: параллельный запуск резервирования земель и разработки ПД для линейных по утверждённым коридорам; Единый геопространственный реестр коридоров линейных объектов на ГИСОГД с авто-проверкой конфликтов ЗОУИТ; Параллелизация кадастрового учёта ЗУ и подготовки решения о торгах через СМЭВ (сейчас последовательно по Регламенту Росреестра); Интеграция ЕГРН и ГИСОГД через единую шину данных — авто-проверка ЗОУИТ до начала процедуры предоставления ЗУ; ИИ-навигатор выбора правового режима ЗУ (классификатор на ст. 39.1-39.36 ЗК + судебной практике); Слияние процедур ПЗЗ/ДПТ/ГПЗУ в единый административный регламент (устранение каскада 3-6 мес. при изменении одного параметра ПЗЗ); Реформа сервитутов/изъятия для утвержденных коридоров линейных объектов: единый цифровой коридор + пакетное уведомление правообладателей | NPA;technology | 90;30;60;30;30;30;120 | 135;45;90;45;45;45;270 | 180;60;120;60;60;60;540 | 257-ФЗ ст. 24; ЗК РФ ст. 56.1; ПП РФ № 569 (ГИСОГД); ПП РФ № 1242 (реестр автодорог); ЗК РФ ст. 39.11-39.12; ПП РФ № 1532; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 921 (ЕГРН); ПП РФ № 1284 (электронные услуги Росреестра); ГрК РФ ст. 45-46; ПП РФ № 564 (ДПТ); ЗК РФ глава VII.1; 257-ФЗ; подзаконный регламент Росреестра | Госдума; Минстрой; Минтранс; Росреестр; Минстрой + Росреестр + Госдума; Минстрой + региональные органы; Минтранс + Госдума; Росреестр; Росреестр + Минстрой; Росреестр + Минтранс + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 1 — STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §2.3 Lever 2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 1; мероприятие №7; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 2; мероприятие №9; типовое решение «Строительство» Минстроя; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 3; мероприятие №8; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §3 УМ-005 Lever 4; Б3.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; TYPES.md и 02_linear_objects.md отмечают, что 1000 дней неприменимы для крупных линейных; мера не снимает физический СМР | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Структурно зависит от длины и числа собственников
MAT-0773 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0774 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_12_31_2608 | Об утверждении Правил выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ | 2608 | 2021-12-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-12-31+2608+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0775 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0776 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0777 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0778 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0779 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0780 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_642 | Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 | Постановление Правительства РФ | 642 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+642+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+13+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2006+%D0%B3.+N+83 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0781 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0782 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0783 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_1998_02_05_162 | Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 162 | 1998-02-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+1998-02-05+162+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0784 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_05_04_442 | О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии | Постановление Правительства РФ | 442 | 2012-05-04 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-05-04+442+%D0%9E+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0785 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_01_10_17 | Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов | Постановление Правительства РФ | 17 | 2009-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2009-01-10+17+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0786 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_03_14_33_ФЗ | Об особо охраняемых природных территориях | Федеральный закон | 33-ФЗ | 1995-03-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1995-03-14+33-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0787 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0788 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1999_05_01_94_ФЗ | Об охране озера Байкал | Федеральный закон | 94-ФЗ | 1999-05-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+1999-05-01+94-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0789 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_04_18_360 | О зонах затопления, подтопления | Постановление Правительства РФ | 360 | 2014-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-04-18+360+%D0%9E+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0790 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_03_17_392 | Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 | Постановление Правительства РФ | 392 | 2021-03-17 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-03-17+392+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%2C+%D0%B5%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D1%82+27+%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0+1999+%D0%B3.+N+972+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0+%D0%BE%D1%82+6+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+1983+%D0%B3.+N+19 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0791 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2017_06_26_749 | Об утверждении Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии и Правил обеспечения особого правового режима зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии | Постановление Правительства РФ | 749 | 2017-06-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2017-06-26+749+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0792 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_21_1080 | Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ | 1080 | 2019-08-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-21+1080+%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0793 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2019_08_31_1132 | Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта | Постановление Правительства РФ | 1132 | 2019-08-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2019-08-31+1132+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0794 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_03_03_222 | Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон | Постановление Правительства РФ | 222 | 2018-03-03 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201803070039 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0795 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569 | Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе | Постановление Правительства РФ | 569 | 2009-07-15 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2009_07_15_569.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0796 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0797 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_10_25_136_ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 136-ФЗ | 2001-10-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://ips.pravo.gov.ru/?docbody=&link_id=0&nd=102073184&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0798 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ | Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации | Федеральный закон | 73-ФЗ | 2002-06-25 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2002_06_25_73_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0799 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности | Федеральный закон | 257-ФЗ | 2007-11-08 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_257_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0800 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2005_07_21_115_ФЗ | О концессионных соглашениях | Федеральный закон | 115-ФЗ | 2005-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2005-07-21+115-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0801 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0802 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_2 | Этап 2. Исходные сведения, документы, материалы | ППТ/ПМТ, ТУ пересечений, ОВОС, РТН pre-check | 180 | 300 | 540 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2 | medium | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_02 | Согласования пересечений и ТУ от десятков владельцев инфраструктуры | 90 | 240 | 540 | false | S014_OT_5_LINEAR;S015_OT_5_LINEAR;S016_OT_5_LINEAR;S017_OT_5_LINEAR;S018_OT_5_LINEAR;S019_OT_5_LINEAR;S020_OT_5_LINEAR;S-UIN-001_OT_5_LINEAR;S-INT-001_OT_5_LINEAR;S-PH-001_OT_5_LINEAR | Единый межведомственный регламент ЗОУИТ: единый орган-координатор (Росреестр) + жёсткий срок 6 мес. + «молчание-согласие» для соисполнителей; ИИ-картографический сервис: единая карта всех ЗОУИТ (Росприроднадзор+Росавиация+ОКН) с распознаванием границ из архивов; Цифровизация процедуры ЗОУИТ через СМЭВ: заявление + межведомственное согласование + регистрация в ЕГРН — все в электронном виде; Упрощённый порядок для типовых ЗОУИТ (охранные зоны сетей; СЗЗ III-IV класса): уведомительный порядок по аналогии с ПП РФ № 222 от 2018; Единое цифровое окно подачи заявок на ТУ ко всем 5-6 сетевым организациям: параллельная подача + единый срок ответа 20 дн.; Цифровой двойник инженерных сетей (BIM+ИИ): автогенерация ТУ за 1-2 дня вместо 30-40 дн.; IoT-автоматизация актов подключения: фотограмметрия + датчики заменяют выездные проверки; акт формируется за 1 день вместо 14; Учёт УИН ОКС (уникального идентификатора объекта строительства) как сквозного идентификатора для мониторинга цикла; интеграция в типовое решение «Строительство» Минстроя; Единая интеграционная шина ГИСОГД–ИСУП–ЕЦПЭ–ЕИС (архитектурное решение; устраняет «6 параллельных ИТ-команд по ГИСОГД» в подведомственных Минстроя); Электронные публичные слушания через Госуслуги (сокращение бумажных процедур ПЗЗ/ДПТ) | NPA;organization;technology | 180;30;60;60;30;30;30;0;30;15 | 272;60;90;75;45;40;45;0;45;22 | 365;90;120;90;60;50;60;0;60;30 | ЗК РФ ст. 106; ПП РФ № 1482; Воздушный кодекс; 7-ФЗ; 73-ФЗ; СанПиН; ПП РФ № 278 (ГИСОГД); ПП РФ № 1482; Регламент Росреестра; ПП РФ № 1482; ПП РФ № 861; № 1547; № 2130; № 2115; № 1196; ПП РФ № 861 (электро); ПП РФ № 1547 (газ); ПП РФ № 1547 (действует до 18.10.2027); Приказ Минстроя об УИН ОКС; Программа цифровизации Минстроя; типовое решение «Строительство»; ГрК РФ ст. 5.1; приказы региональных ОМСУ | Минстрой; Минстрой + Минприроды + Росавиация + Минкультуры + Госдума; Минстрой + Минцифры; Минстрой + Минэнерго + Правительство РФ; Минстрой + ОМСУ; Минэнерго; Минэнерго + Минстрой; Правительство РФ; Росреестр; Росреестр + Минстрой | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 1; частично STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE для спец-ФЗ; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 2; мероприятие №18; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-001 Lever 4 — quick win; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 1; мероприятие №13; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 2; AI/BIM поз.5; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-002 Lever 3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.2; протокол Штаб 07.05.2026; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §5.4; Минстрой_ОПТИМИЗАЦИЯ; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=09_critical_review.md §2.1 УМ-NEW-2; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Инвестрешение оператора находится вне публичной схемы
MAT-0803 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145 | О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Постановление Правительства РФ | 145 | 2007-03-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2007_03_05_145.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0804 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ЗАКОН_РФ_1992_02_21_2395_I | О недрах | Закон РФ | 2395-I | 1992-02-21 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D0%A4+1992-02-21+2395-I+%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0805 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2011_07_19_246_ФЗ | Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 246-ФЗ | 2011-07-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2011-07-19+246-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0806 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2005_04_18_233 | О Правилах примыкания к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего и необщего пользования | Постановление Правительства РФ | 233 | 2005-04-18 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2005-04-18+233+%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0807 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_МИНТРАНСА_РФ_2008_08_06_125 | Об утверждении Порядка определения мест примыкания железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования | Приказ Минтранса РФ | 125 | 2008-08-06 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2008-08-06+125+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0808 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_01_10_17_ФЗ | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон | 17-ФЗ | 2003-01-10 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-01-10+17-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0809 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2003_03_26_35_ФЗ | Об электроэнергетике | Федеральный закон | 35-ФЗ | 2003-03-26 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2003-03-26+35-%D0%A4%D0%97+%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0810 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2007_11_08_261_ФЗ | О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Федеральный закон | 261-ФЗ | 2007-11-08 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+2007-11-08+261-%D0%A4%D0%97+%D0%9E+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0811 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2001_03_07_24_ФЗ | Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации | Кодекс | 24-ФЗ | 2001-03-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+2001-03-07+24-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0812 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_1999_04_30_81_ФЗ | Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации | Кодекс | 81-ФЗ | 1999-04-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+1999-04-30+81-%D0%A4%D0%97+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0813 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2018_07_05_787 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 787 | 2018-07-05 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2018-07-05+787+%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0814 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0815 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0816 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПРИКАЗ_РОСПРИРОДНАДЗОРА_2020_07_31_923 | Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня | Приказ Росприроднадзора | 923 | 2020-07-31 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | ФОИВ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+2020-07-31+923+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0817 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2020_11_07_1796 | Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы | Постановление Правительства РФ | 1796 | 2020-11-07 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2020-11-07+1796+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0818 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2008_02_16_87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию | Постановление Правительства РФ | 87 | 2008-02-16 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0819 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0820 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_3 | Этап 3. Изыскания, проектирование, экспертиза | Двухстадийное проектирование + ГГЭ + ЭПБ | 360 | 600 | 840 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.2-3.4 | medium | Двойная экспертиза чаще последовательна | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов | Федеральный закон | 116-ФЗ | 1997-07-21 |  | Типоспецифичная связь, добавлена из sroki/delta/TYPES/profile docs | Российская Федерация | 09_Минстрой_внешний_пакет/01_npa_verification/source_cards_round2/ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1997_07_21_116_ФЗ.md | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_anchor_only; exact official card/current edition not confirmed | medium | [6 empty] | S021_OT_5_LINEAR;S022_OT_5_LINEAR;S023_OT_5_LINEAR;S101_OT_5_LINEAR;S102_OT_5_LINEAR;S103_OT_5_LINEAR;S104_OT_5_LINEAR;S108_OT_5_LINEAR;S109_OT_5_LINEAR;S110_OT_5_LINEAR;S111_OT_5_LINEAR | Частичная параллелизация изысканий и проектирования: разрешить разработку архитектурного и конструктивного разделов ПД параллельно с геологическими изысканиями; ИИ для обработки результатов изысканий: классификация геологии + автогенерация ТЗ на проектирование за 1 день вместо 30; ИИ-оценка актуальности изысканий при изменении ПД: ML-модель определяет какие разделы повторять (сокращает повторные изыскания на 50-70%); BIM-подача вместо PDF + ИИ-проверка коллизий до подачи в ЕЦПЭ (pre-check снижает итерации с 2-3 до 0-1); ИИ-координатор параллельных экспертиз (ГОС + ГИКЭ + ГЭЭ) — единый дашборд статусов синхронизирует итерации трёх органов; Автоматическая регистрация в реестровой модели разрешений на строительство (ФЗ № 1133108-8) при положительном заключении экспертизы через ГИСОГД — синхронизировать с инициативой Минстроя; ИИ-автоматизация экспертизы ПД (LLM Главгосэкспертизы) — срок с 42 до 15-20 рабочих дней; ЕРС-контракт — объединение закупок ПИР+СМР в одну процедуру вместо двух последовательных по 180 дн.; Параллельная подготовка закупочной документации на ПИР во время бюджетного трека — к подписанию распоряжения документация готова к ЕИС; ИИ-модуль формирования НМЦК из BIM-модели + автогенерация ТЗ — снижает риск возвратов ФАС; ECI (Early Contractor Involvement) — вовлечение подрядчика на стадии проектирования для оптимизации buildability | NPA;organization;procurement;technology | 40;30;30;25;10;7;10;60;20;10;60 | 50;45;45;35;18;10;15;90;30;20;90 | 60;60;60;45;25;14;20;120;40;30;120 | ГрК РФ ст. 47-48; ПП РФ № 87; ПП РФ № 87 (состав ПД); приказ Минстроя по ИИ; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87; ПП РФ № 145; ПП РФ № 87 (машиночитаемый формат с 2027); Регламент взаимодействия органов экспертизы (приказ Минстроя); расширение ЕЦПЭ; ГрК РФ ст. 51; ФЗ № 1133108-8 (реестровая модель РС/РВ); ПП РФ № 145 (признать ИИ-заключение); методическое письмо Главгосэкспертизы; 44-ФЗ ст. 93; ПП РФ о порядке ЕРС-контрактов в строительстве; Не требуется — организационная мера; методическое письмо Минстроя; Методология НМЦК из BIM (методическое письмо Минстроя); 44-ФЗ (реформа DBB → DB/EPC; двухстадийные конкурсы) | Главгосэкспертиза; Главгосэкспертиза + Минстрой; Госдума + Правительство; Государственный заказчик + Минстрой; Минстрой + Главгосэкспертиза; Минстрой + Главгосэкспертиза + Минприроды + Минкультуры; Минстрой + Госдума; Минстрой + ФАС; Правительство + ФАС + Минстрой + Госдума | 0-6 мес.; 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 1; мероприятие №27; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 2; AI/BIM поз.3; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=04_solutions_A.md §4 УМ-003 Lever 3; мероприятие №28; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.3; мероприятие №34; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-004; Б6.2; мероприятие №33; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.4; мероприятие №36; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б6.1; мероприятие №31; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; Б4.1; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-009; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.2; мероприятие №24; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б4.3; STRUCTURALLY_UNRESOLVABLE; structurally_unresolvable=true; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Двойная экспертиза чаще последовательна
MAT-0821 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0822 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_2015_07_13_218_ФЗ | О государственной регистрации недвижимости | Федеральный закон | 218-ФЗ | 2015-07-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102376335 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_search_linked_needs_text_confirmation | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0823 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2014_11_19_1221 | Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов | Постановление Правительства РФ | 1221 | 2014-11-19 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2014-11-19+1221+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0824 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0825 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0826 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0827 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0828 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0829 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0830 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ФЕДЕРАЛЬНЫЙ_ЗАКОН_1995_11_23_174_ФЗ | Об экологической экспертизе | Федеральный закон | 174-ФЗ | 1995-11-23 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038321 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_path_identified_current_date_not_confirmed | medium | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: official_search_linked_needs_text_confirmation. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0831 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_КОДЕКС_2004_12_29_190_ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Кодекс | 190-ФЗ | 2004-12-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Российская Федерация | https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102090643&intelsearch=&firstDoc=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_ips_text_linked | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0832 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2004_12_27_861 | Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям | Постановление Правительства РФ | 861 | 2004-12-27 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2004-12-27+861+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%2C+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0833 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_09_13_1547 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 1547 | 2021-09-13 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170019?index=14&rangeSize=1 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | official_publication_found | high | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | model_estimate | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0834 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2130 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2130 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2130+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%28%D0%B8%D0%BB%D0%B8%29+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0835 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2021_11_30_2115 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 2115 | 2021-11-30 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2021-11-30+2115+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%29+%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0836 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2013_07_29_644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства РФ | 644 | 2013-07-29 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2013-07-29+644+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0837 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2022_07_01_1196 | Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям электросвязи | Постановление Правительства РФ | 1196 | 2022-07-01 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2022-07-01+1196+%D0%9E%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА
MAT-0838 | OT_5_LINEAR | Линейные объекты | Магистральный трубопровод / новый коридор | STAGE_4 | Этап 4. Строительство, подключение, ввод | СМР, испытания, ПНР, ввод | 900 | 1080 | 1560 | expert_estimate | 02_linear_objects.md §3.3; delta.csv class 5-B | medium | Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА | 14 | FC-LOC-001;FC-LOC-004;FC-LOC-005;FC-LOC-006;FC-LOC-007;FC-LOC-008;FC-R2-LOC-001;FC-R2-LOC-005;FC-R2-LOC-007;FC-R2-LEP-001;FC-R2-LEP-002;FC-R2-LEP-003;FC-R2-LEP-004;FC-R2-LEP-005 | ACT_ПОСТАНОВЛЕНИЕ_ПРАВИТЕЛЬСТВА_РФ_2012_02_14_124 | О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами | Постановление Правительства РФ | 124 | 2012-02-14 |  | Базовая связь из step_act_map.csv, применима к типу объекта | Правительство РФ | https://pravo.gov.ru/search/?query=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4+2012-02-14+124+%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 | 2026-05-16T10:26:00+00:00 | queued_after_critical_high | low | BOT_LINEAR_03 | Физическая длина, сезонность и поэтапный ввод не сводятся к 1000 дням | 360 | 720 | 1440 | true | S112_OT_5_LINEAR;S113_OT_5_LINEAR;S114_OT_5_LINEAR | Риск-ориентированный подход ГСН: типовые КС — 1-2 проверки; технически сложные — 5+; 4D BIM-мониторинг + дистанционные проверки ГСН (замена выездов: камеры + IoT + ИИ vs BIM-модель); Электронная ИД на 100% + ИИ-формирование цифрового ЗОС (с 10-15 до 3-5 рабочих дней) | organization;technology | 10;10;10 | 20;18;15 | 30;25;20 | ГрК РФ ст. 54 + приказ Минстроя/Ростехнадзора о критериях риска; Приказ Минстроя/Ростехнадзора о дистанционном надзоре; ПП РФ о расширении требований к электронной ИД; регламент выдачи ЗОС в электронном виде | Минстрой + ИСУП; Минстрой + Ростехнадзор + Госдума; Ростехнадзор + региональные ГСН + Минстрой | 18-36 мес.; 6-18 мес. | source=Узкие_места_ИСЦ.md УМ-006; Б7.2; мероприятие №38; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.2-Б7.3; мероприятия №39 №42; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась; source=Б7.1; мероприятия №37 №45; structurally_unresolvable=false; confidence=medium; актуальность НПА online не проверялась | medium | pending_legal_verification | NPA requires official/latest confirmation: queued_after_critical_high. Технологический минимум/сезонность не снимаются НПА